## Hoja1 (hidden)
| ELABORÓ |  | REVISÓ | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ
| Ing. Sair Tamez |  | Arq. Juan Pablo Aguirre | ING. René Mendoza |  | Arq. Lizbeth Ávalos |  | Arq. Omar Martínez |  | Arq Vania Garcia Alonso |  | Arq. Ángel Martínez |  | Arq. Jesús Jauregui |  | Arq. Josè Luis Mandujano
| ADM. DE OBRA |  | SUPERINTENDENTE | COORD. OBRA CIVIL |  | COORD. ADMINISTRATIVA |  | PROJECT MANAGER |  | PROJECT MANAGER SR |  | PROJECT MANAGER |  | DIRECTOR |  | ASESOR
| GRUPO DAGS |  | GRUPO DAGS | BRICKWALLING |  | BRICKWALLING |  | BRICKWALLING |  | BRICKWALLING |  | IMOBILEM |  | IMOBILEM |  | GRUPO 307
REVISÓ |  | REVISÓ |  |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ |  | AUTORIZÓ
Ing. DANIEL REYNA |  | Arq. Juan Pablo Aguirre |  |  | Arq. Lizbeth Ávalos |  | Arq. Omar Martínez |  | Arq Vania Garcia Alonso |  | Arq. Ángel Martínez |  | Arq. Jesús Jauregui |  | Arq. Josè Luis Mandujano
ADM. AUX DE OBRA |  | SUPERINTENDENTE |  |  | COORD. ADMINISTRATIVA |  | PROJECT MANAGER |  | PROJECT MANAGER SR |  | PROJECT MANAGER |  | DIRECTOR |  | ASESOR
GRUPO DAGS |  | GRUPO DAGS |  |  | BRICKWALLING |  | BRICKWALLING |  | BRICKWALLING |  | IMOBILEM |  | IMOBILEM |  | GRUPO 307

## 00 HOJA VIAJERA
HOJA VIAJERA
PROYECTO: | SUMMYT
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty.
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V.
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
| ENTREGA |  |  |  | RECIBE
| Nombre | Fecha | Hora | Firma | Nombre | Fecha | Hora | Firma | Comentarios / Observaciones
1 | SAIR TAMEZ | 2025-11-25 | 13:00 PM | [6 empty] | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 01 Consecutivo f
CONSECUTIVO
PROYECTO: | SUMMYT | [7 empty] | CONSECUTIVO: | 29 |  | No. CONTRATO:
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | [7 empty] | NO.ESTIMACION: | 29 |  | No.LICITACIÓN:
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | [7 empty] | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | [7 empty] | TIPO DE MONEDA: | MN |  | PERIODO: | 11-25 DE NOV 2025
Condiciones de contratación |  |  |  |  | Resumen
IVA | Fondo de garantía | Anticipo | Porcentaje estimado | Importe contrato | Monto total comprometido | Anticipo total | Estimado a la fecha | Amortizado a la fecha | Fondo de garantía retenido a la fecha | Deductivas aplicadas | Retenciones aplicadas | Subtotal | IVA | Total
0% | 5% | 15% | 97.12% | 102344133.4819 | 104197826.4019 | 15351620.0223 | 101196137.8981 | 14901366.7467 | 5059806.8949 | 0 | 0 | 81234964.2565 | 0 | 80937887.2105
[11 empty] | Total pagado (Incluyendo anticipo) |  |  | 96289507.2327
[9 empty] | Monto comprometido por estimar | Anticipo por amortizar | Fondo de garantía por retener | Subtotal saldo por estimar | IVA | Total por estimar
[9 empty] | 3001688.5038 | 450253.2756 | 150084.4252 | 2401350.8031 | 0 | 2401350.8031
Consecutivo de estimación | Tipo de estimación | Concepto |  | Fecha de trámite | Monto de contrato / orden de trabajo | Anticipo | Importe estimado | Amortización | Fondo de garantía | Cargos | Retenciones | Subtotal | IVA | Total
[9 empty] | 5% |  |  |  | 0%
1 | NORMAL | ESTIMACION 01 |  | 2024-10-16 | 102344133.4819 | 15351620.0223 | 4082385.9238 | 612357.8886 | 204119.2962 |  |  | 3265908.739 | 0 | 3265908.739
2 | NORMAL | ESTIMACION 02 |  | 2024-10-31 |  |  | 2047427.0586 | 307114.0588 | 102371.3529 |  |  | 1637941.6469 | 0 | 1637941.6469
3 | NORMAL | ESTIMACION 03 |  | 2024-11-22 |  |  | 2817629.56 | 422644.434 | 140881.478 |  |  | 2254103.648 | 0 | 2254103.648
4 | NORMAL | ESTIMACION 04 |  | 2024-12-04 |  |  | 5150092.57 | 772513.8855 | 257504.6285 |  |  | 4120074.056 | 0 | 4120074.056
5 | NORMAL | ESTIMACION 05 |  | 2025-01-07 |  |  | 1365247.9305 | 204787.1896 | 68262.3965 |  |  | 1092198.3444 | 0 | 1092198.3444
6 | NORMAL | ESTIMACION 06 |  | 2025-01-21 |  |  | 3124478.7631 | 468671.8145 | 156223.9382 |  |  | 2499583.0105 | 0 | 2499583.0105
7 | NORMAL | ESTIMACION 07 |  | 2025-02-04 |  |  | 1970305.6471 | 295545.8471 | 98515.2824 |  |  | 1576244.5177 | 0 | 1576244.5177
8 | NORMAL | ESTIMACION 08 |  | 2025-02-18 |  |  | 7880556.6885 | 1182083.5033 | 394027.8344 |  |  | 6304445.3508 | 0 | 6304445.3508
9 | NORMAL | ESTIMACION 09 |  | 2025-03-04 |  |  | 3325277.741 | 498791.6612 | 166263.8871 |  |  | 2660222.1928 | 0 | 2660222.1928
10 | NORMAL | ESTIMACION 10 |  | 2025-03-18 |  |  | 3485321.3104 | 522798.1966 | 174266.0655 |  |  | 2788257.0483 | 0 | 2788257.0483
11 | NORMAL | ESTIMACION 11 |  | 2025-04-01 |  |  | 1259936.7562 | 188990.5134 | 62996.8378 |  |  | 1007949.405 | 0 | 1007949.405
12 | NORMAL | ESTIMACION 12 |  | 2025-04-15 |  |  | 4798571.242 | 719785.6863 | 239928.5621 |  |  | 3838856.9936 | 0 | 3838856.9936
13 | NORMAL | ESTIMACION 13 |  | 2025-04-29 |  |  | 2918704.4006 | 437805.6601 | 145935.22 |  |  | 2334963.5205 | 0 | 2334963.5205
14 | NORMAL | ESTIMACION 14 |  | 2025-05-13 |  |  | 2983166.8067 | 447475.021 | 149158.3403 |  |  | 2386533.4453 | 0 | 2386533.4453
15 | NORMAL | ESTIMACION 15 |  | 2025-05-27 |  |  | 3570457.6439 | 535568.6466 | 178522.8822 |  |  | 2856366.1151 | 0 | 2856366.1151
16 | NORMAL | ESTIMACION 16 |  | 2025-06-10 |  |  | 4323980.212 | 648597.0318 | 216199.0106 |  |  | 3459184.1696 | 0 | 3459184.1696
17 | NORMAL | ESTIMACION 17 |  | 2025-06-24 |  |  | 4713769.8769 | 707065.4815 | 235688.4938 |  |  | 3771015.9015 | 0 | 3771015.9015
18 | NORMAL | ESTIMACION 18 |  | 2025-07-08 |  |  | 3888308.6964 | 583246.3045 | 194415.4348 |  |  | 3110646.9571 | 0 | 3110646.9571
19 | NORMAL | ESTIMACION 19 |  | 2025-07-22 |  |  | 1416746.14 | 212511.921 | 70837.307 |  |  | 1133396.912 | 0 | 1133396.912
20 | NORMAL | ESTIMACION 20 |  | 2025-07-08 |  |  | 5360829.1508 | 804124.3726 | 268041.4575 |  |  | 4288663.3206 | 0 | 4288663.3206
21 | NORMAL | ESTIMACION 21 |  | 2025-08-19 |  |  | 3661407.977 | 549211.1965 | 183070.3988 |  |  | 2929126.3816 | 0 | 2929126.3816
22 | NORMAL | ESTIMACION 22 |  | 2025-09-02 |  |  | 4146808.703 | 622021.3055 | 207340.4352 |  |  | 3317446.9624 | 0 | 3317446.9624
23 | NORMAL | ESTIMACION 23 |  | 2025-09-15 |  |  | 5896434.8451 | 884465.2268 | 294821.7423 |  |  | 4717147.8761 | 0 | 4717147.8761
24 | NORMAL | ESTIMACION 24 |  | 2025-09-30 |  |  | 1547841.5827 | 232176.2374 | 77392.0791 |  |  | 1238273.2661 | 0 | 1238273.2661
25 | NORMAL | ESTIMACION 25 |  | 2025-10-14 |  |  | 4597065.7473 | 689559.8621 | 229853.2874 |  |  | 3677652.5978 | 0 | 3677652.5978
26 | NORMAL | ESTIMACION 26 |  | 2025-10-28 |  |  | 3974281.4993 | 596142.2249 | 198714.075 |  |  | 3179425.1994 | 0 | 3179425.1994
27 | NORMAL | ESTIMACION 27 |  | 2025-11-11 |  |  | 3783657.9017 | 567548.6853 | 189182.8951 |  |  | 3026926.3214 | 0 | 3026926.3214
28 | NORMAL | ESTIMACION 28 |  | 2025-11-25 |  |  | 880406.2959 | 132060.9444 | 44020.3148 |  |  | 704325.0367 | 0 | 704325.0367
29 | NORMAL | ESTIMACION 29 |  | 2025-11-25 |  |  | 371346.3075 | 55701.9461 | 18567.3154 |  |  | 297077.046 | 0 | 297077.046
Subtotal de estimaciones de contrato |  |  |  |  | 102344133.4819 | 15351620.0223 | 99342444.9781 | 14901366.7467 | 4967122.2489 | 0 | 0 | 79473955.9825 | 0 | 79473955.9825
1 | O. CAMBIO | ESTIMACION 01 |  | 2025-03-18 | 1853692.92 |  | 1126292.32 | 0 | 56314.616 |  |  | 1069977.704 | 0 | 1069977.704
1 | O. CAMBIO | ESTIMACION 02 |  | 2025-05-13 |  |  | 727400.6 | 0 | 36370.03 |  |  | 691030.57 | 0 | 691030.57
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Subtotal de estimaciones extraordinarias |  |  |  |  | 1853692.92 | 0 | 1853692.92 | 0 | 92684.646 | 0 | 0 | 1761008.274 | 0 | 1761008.274

## 02 Carátula f
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
PROYECTO: | SUMMYT |  |  |  | CONSECUTIVO: | 29 | No. CONTRATO:
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  |  | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO: | 11-25 DE NOV 2025
CUENTA | DESCRIPCION |  |  | IMPORTE ORIGINAL | ADITIVA | IMPORTE CONTRATADO FINAL | IMPORTE ACUMULADO | IMPORTE EN ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA | IMPORTE POR ESTIMAR
5.2.1.1 | Excavaciones |  |  | 8021465.073 |  | 8021465.073 | 8021465.073 | 0 | 8021465.073 | 0 | 0
5.2.1.3 | Instalaciones provisionales (reja perimetral) |  |  | 119009.26 |  | 119009.26 | 119009.26 | 0 | 119009.26 | 0
5.2.1.4 | Demolición de edificaciones existentes yretirode material |  |  | 955167.321 |  | 955167.321 | 955167.321 | 0 | 955167.321 | 0
5.2.2.1 | Zapatas aisladas y pedestales |  |  | 4662005.27 |  | 4662005.27 | 4490101.9999 | 0 | 4490101.9999 | 171903.2701
5.2.2.2 | Trabe de liga |  |  | 152086.32 |  | 152086.32 | 152086.32 | 0 | 152086.32 | 0
5.2.2.3 | Zapata corrida en muro de contención |  |  | 1671864.15 |  | 1671864.15 | 1671864.15 | 0 | 1671864.15 | 0
5.2.2.4 | Muro de contención S2Y S3 |  |  | 3049633.55 |  | 3049633.55 | 3049633.55 | 0 | 3049633.55 | 0
5.2.2.5 | Topografía |  |  | 568966.815 |  | 568966.815 | 568966.815 | 0 | 568966.815 | 0
5.2.4.1 | Trazo / nivelación cimentación y estructura | ESTIMACION 01 |  | 1580463.375 |  | 1580463.375 | 1580463.375 | 0 | 1580463.375 | 0
5.2.4.2 | Columnas |  |  | 6392381.3899 |  | 6392381.3899 | 6224565.5918 | 0 | 6224565.5918 | 167815.7981
5.2.4.3 | Alberca |  |  | 1612315.68 |  | 1612315.68 | 1531699.896 | 0 | 1531699.896 | 80615.784
5.2.4.5 | Losas |  |  | 61905675 |  | 61905675 | 59926266.7124 | 0 | 59926266.7104 | 1979408.2896
5.2.4.6 | Núcleo de elevadores |  |  | 7008193.31 |  | 7008193.31 | 6740765.7685 | 0 | 6740765.7685 | 267427.5415
5.2.5.9 | Firmes |  |  | 2295735.94 |  | 2295735.94 | 2180946.65 | 0 | 2180946.65 | 114789.29
5.2.5.16 | Cisterna |  |  | 560539.408 | 1853692.92 | 2414232.328 | 2414232.328 | 0 | 2414232.328 | 0
5.2.5.19 | Escaleras |  |  | 1788631.62 |  | 1788631.62 | 1197556.7815 | 371346.3075 | 1568903.089 | 219728.531
|  |  | TOTAL ESTIMADO | 102344133.4819 | 1853692.92 | 104197826.4019 | 100824791.5922 | 371346.3075 | 101196137.8977 | 3001688.5042
IMPORTE TOTAL A PAGAR
[6 empty] | IMPORTE ESTIMACION |  | 371346.3075
[6 empty] | AMORTIZACION ANTICIPO | 15% | 55701.9461
[6 empty] | FONDO DE GARANTIA | 5% | 18567.3154
CARGOS
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 297077.046
[6 empty] | IVA | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL MN |  | 297077.046

## 02 Avance f
AVANCE FISICO FINANCIERO
PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 29 | No. CONTRATO:
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO: | 11-25 DE NOV 2025
Monto comprometido |  | 104197826.4019 | 100% |  | 100% |  |  | 0
Avance físico financiero estimado acumulado |  | 100824791.5922 | 96.76% |  | 96.76%
Avance físico financiero programado |  | 371346.3075 | 0.3564% |  | 0.3564%
Avance físico financiero real |  | 101196137.8977 | 97.12% |  | 97.12%

## Hoja3 (hidden)
CONCEPTO
ZAPATAS DE LOBBY
PEDESTAL DE LOBBY
BRIGADA DE TOPOGRAFIA
COLUMNAS N-8
RENTA DE TORREGRUA
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
MURO N-8
ESCALERA N3-N-4

## 03 Desglose f
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN
PROYECTO: | SUMMYT |  |  |  | CONSECUTIVO: | 29 | [74 empty] | No. CONTRATO:
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  |  | NO.ESTIMACION: | 29 | [74 empty] | No.LICITACIÓN:
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | [74 empty] | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN | [74 empty] | PERIODO: | 11-25 DE NOV 2025
CUENTA |  | 15% | IMPORTE ORIGINAL |  |  |  | ADITIVA |  |  |  | IMPORTE CONTRTADO FINAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | AVANCE | ESTIMACIÓN 1 |  | ESTIMACIÓN 2 |  | ESTIMACIÓN 3 |  | ESTIMACIÓN 4 |  | ESTIMACIÓN 5 |  | ESTIMACIÓN 6 |  | ESTIMACIÓN 7 |  | ESTIMACIÓN 8 |  | ESTIMACIÓN 9 |  | ESTIMACIÓN 10 |  | ESTIMACIÓN 11 |  | ESTIMACIÓN 12 |  | ESTIMACIÓN 13 |  | ESTIMACIÓN 14 |  | ESTIMACIÓN 15 |  | ESTIMACIÓN 16 |  | ESTIMACIÓN 17 |  | ESTIMACIÓN 18 |  | ESTIMACIÓN 19 |  | ESTIMACIÓN 20 |  | ESTIMACIÓN 21 |  | ESTIMACIÓN 22 |  | ESTIMACIÓN 23 |  | ESTIMACIÓN 24 |  | ESTIMACIÓN 25 |  | ESTIMACIÓN 26 |  | ESTIMACIÓN 27 |  | ESTIMACIÓN 28 |  | ESTIMACIÓN 29 |  | EN ESTA ESTIMCION |  | AVANCE | ACUMULADO A LA FECHA |  | AVANCE | POR EJERCER
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE
5.2 |  | OBRA CIVIL |  |  |  | 102344133.4819 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 104197826.4019 |  | 100824791.5922 | 98.52% |  | 4082385.9238 |  | 2047427.0586 |  | 2817629.5579 |  | 5150092.5729 |  | 1365247.9305 |  | 3124478.7631 |  | 1970305.6471 |  | 7880556.6885 |  | 3325277.741 |  | 4611613.6304 |  | 1259936.7562 |  | 4798571.242 |  | 2918704.4006 |  | 3710567.4067 |  | 3570457.6439 |  | 4323980.212 |  | 4713769.8769 |  | 3888308.6964 |  | 1416746.1407 |  | 5360829.1508 |  | 3661407.977 |  | 4146808.703 |  | 5896434.8451 |  | 1547841.5827 |  | 4597065.7473 |  | 3974281.4993 |  | 3783657.9017 |  | 880406.2959 |  | 0 |  | 371346.3075 | 0.3628% |  | 101196137.8977 | 97.12% |  | 3001688.5042
5.2.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 9095641.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9095641.654 |  | 9095641.654 | 100% |  | 3955948.8538 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 9095641.654 | 100% |  | 0
5.2.1.1 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 8021465.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8021465.073 |  | 8021465.073 | 100% |  | 2881772.2728 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 8021465.073 | 100% |  | 0
|  | Corte a cielo abierto de terreno natural en material tipo según mecánica de suelos, Incluye perfilado de muros y fondo. Maquinaria, herramienta y mano de obra. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.9675 | 200536.6268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de excavación tiro libre hasta banco autorizado (volumen medido suelto), incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 277.9675 | 133366.0268 |  | 0 |  | 0 | 140 | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
5.2.1.3 |  | INSTALACIONES PROVISIONALES (REJA PERIMETRAL) |  |  |  | 119009.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119009.26 |  | 119009.26 | 100% |  | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 119009.26 | 100% |  | 0
|  | Malla ciclonica en perimetro de obra, con cintilla de privacidad y refuerzos de poste metalico para evitar caidas, segùn se requiera. | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 | 1 | 119009.26 | 100% | 1 | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 119009.26 | 100% | 0 | 0
5.2.1.4 |  | DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL |  |  |  | 955167.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 955167.321 |  | 955167.321 | 100% |  | 955167.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 955167.321 | 100% |  | 0
|  | Demolicion de construcciones existentes en predio hasta llegar a nivel de terraceria de predio actual, incluye señalizacion del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 | 1 | 406386.101 | 100% | 1 | 406386.101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 406386.101 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de la demolicion y el desmonte tiro libre hasta banco autorizado, incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 | 1 | 548781.22 | 100% | 1 | 548781.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 548781.22 | 100% | 0 | 0
5.2.2 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 10104556.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10104556.105 |  | 9932652.8349 | 98.3% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 3029207.0913 |  | 616487.3791 |  | 452460.23 |  | 1598210.6708 |  | 1650058.6457 |  | 171903.2701 |  | 1093083.4654 |  | 248057.3059 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326616.2131 |  | 17190.327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 9932652.8349 | 98.3% |  | 171903.2701
5.2.2.1 |  | ZAPATA AISLADAS Y PEDESTALES |  |  |  | 4662005.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4662005.27 |  | 4490101.9999 | 96.31% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2062839.2409 |  | 0 |  | 323189.5622 |  | 859516.3504 |  | 546635.2771 |  | 171903.2701 |  | 171903.2701 |  | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326616.2131 |  | 17190.327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 4490101.9999 | 96.31% |  | 171903.2701
|  | Construcción de zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 |  |  |  |  | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 | 26 | 4201464.3089 | 96.3% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1939137.3733 |  | 0 | 2 | 323189.5622 | 5 | 807973.9056 | 3 | 484784.3433 | 1 | 161594.7811 | 1 | 161594.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 307030.0841 | 0.1 | 16159.4781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 26 | 4201464.3089 | 96.3% | 1 | 161594.7811
|  | Construcción de pedestal para zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 |  |  |  |  | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 | 28 | 288637.691 | 96.55% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 123701.8676 |  | 0 |  | 0 | 5 | 51542.4448 | 6 | 61850.9338 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 19586.129 | 0.1 | 1030.8489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 28 | 288637.691 | 96.55% | 1 | 10308.489
5.2.2.2 |  | TRABE DE LIGA |  |  |  | 152086.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 152086.32 |  | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43453.2343 |  | 21726.6171 |  | 21726.6171 |  | 43453.2343 |  | 0 |  | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 152086.32 | 100% |  | 0
|  | Construcción de trabe de liga TC-1 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 |  |  |  |  | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 | 7 | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 43453.2343 | 1 | 21726.6171 | 1 | 21726.6171 | 2 | 43453.2343 |  | 0 | 1 | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 152086.32 | 100% | 0 | 0
5.2.2.3 |  | ZAPATA CORRIDAS |  |  |  | 1671864.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1671864.15 |  | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1671864.15 | 100% |  | 0
|  | Construcción de zapata corrida sección 1 a 5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 |  |  |  |  | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 | 2 | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1671864.15 | 100% | 0 | 0
5.2.2.4 |  | MURO DE CONTENCION S2 Y S3 |  |  |  | 3049633.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3049633.55 |  | 3049633.55 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 839930.7804 |  | 446597.0749 |  | 107544.0507 |  | 716967.7033 |  | 224038.0593 |  | 0 |  | 63521.5031 |  | 237748.817 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 3049633.55 | 100% |  | 0
ZAPATAS CORRIDAS
|  | Construcción de zapata corrida para muro de contención (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 |  |  |  |  | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 | 133.77 | 858310.25 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.495 | 407403.8224 | 22.38 | 143597.095 | 4.15 | 26627.7008 | 13.45 | 86299.4159 | 7.21 | 46261.62 |  | 0 | 9.9 | 63521.5031 | 13.185 | 84599.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 133.77 | 858310.25 | 100% | 0 | 0
MURO DE CONTENCIÓN
|  | Construcción de muro de contención E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 |  |  |  |  | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 | 442.21 | 1103361.6735 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173.35 | 432526.958 | 65.74 | 164028.3947 | 32.43 | 80916.3499 | 38.06 | 94963.8075 | 71.25 | 177776.4393 |  | 0 |  | 0 | 61.38 | 153149.7242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 442.21 | 1103361.6735 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro de contención E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 |  |  |  |  | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 | 245.82 | 1087961.6265 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.4 | 138971.5852 |  | 0 | 121.04 | 535704.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.7 | 392572.5989 | 4.68 | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 245.82 | 1087961.6265 | 100% | 0 | 0
5.2.2.5 |  | TOPOGRAFÍA |  |  |  | 568966.815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 568966.815 |  | 568966.815 | 100% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 568966.815 | 100% |  | 0
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 |  |  |  |  | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 | 4.5 | 568966.815 | 100% | 1 | 126437.07 | 0 | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 568966.815 | 100% | 0 | 0
5.2.4 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  |  | 78499028.7549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78499028.7549 |  | 76003761.3437 | 96.82% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2120885.4815 |  | 748760.5514 |  | 2672018.5331 |  | 372094.9763 |  | 5669958.6348 |  | 2819471.8173 |  | 2392237.8451 |  | 1011879.4503 |  | 4338828.0431 |  | 2897991.4383 |  | 2983166.8067 |  | 3570457.6439 |  | 4215883.4645 |  | 3633762.0692 |  | 3888308.6964 |  | 614600.8723 |  | 4614117.6028 |  | 3537625.8745 |  | 4146808.703 |  | 5804069.9152 |  | 1103958.1145 |  | 4456093.3178 |  | 3850499.3968 |  | 3659875.7992 |  | 880406.2959 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 76003761.3417 | 96.82% |  | 2495267.4132
5.2.4.1 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN |  |  |  | 1580463.375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1580463.375 |  | 1580463.375 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 189655.605 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1580463.375 | 100% |  | 0
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 |  |  |  |  | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 | 12.5 | 1580463.375 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1.5 | 189655.605 |  | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.5 | 1580463.375 | 100% | 0 | 0
5.2.4.2 |  | COLUMNAS |  |  |  | 6392381.3899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6392381.3899 |  | 6224565.5918 | 97.37% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 336428.8044 |  | 207101.4104 |  | 0 |  | 187657.9063 |  | 224285.8696 |  | 559939.003 |  | 0 |  | 321946.2895 |  | 151765.1149 |  | 405181.5672 |  | 202234.4168 |  | 551704.976 |  | 341100.9171 |  | 240679.3233 |  | 135393.6646 |  | 0 |  | 676750.1795 |  | 202524.4726 |  | 253155.5908 |  | 251010.3131 |  | 355106.4887 |  | 328596.9005 |  | 292002.3835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 6224565.5918 | 97.37% |  | 167815.7981
|  | Construcción de columnas E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 |  |  |  |  | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 | 27 | 756964.8099 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 336428.8044 |  | 0 |  | 0 | 3 | 84107.2011 | 8 | 224285.8696 | 1 | 28035.7337 |  | 0 | 2.85 | 79901.841 | 0.15 | 4205.3601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 756964.8099 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 |  |  |  |  | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 | 27 | 698967.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 207101.4104 |  | 0 | 4 | 103550.7052 |  | 0 | 9 | 232989.0867 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 147559.7549 | 0.3 | 7766.3029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 698967.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 |  |  |  |  | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 | 20.9 | 694145.1574 | 90.87% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 298914.1826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 315520.5261 | 0.5 | 16606.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 63104.1052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 20.9 | 694145.1574 | 90.87% | 2.1 | 69746.6426
|  | Construcción de columnas E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 |  |  |  |  | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 | 14 | 509567.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 242044.4485 |  | 0 | 2.25 | 81894.7382 | 5.1 | 185628.0733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 14 | 509567.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 |  |  |  |  | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 | 14 | 580742.08 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.3 | 551704.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 29037.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 14 | 580742.08 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 |  |  |  |  | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 | 13 | 388974.73 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 341100.9171 |  | 0 | 0.95 | 28425.0764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 19448.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 388974.73 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | 13 | 365945.17 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.55 | 240679.3233 | 3.8 | 106968.5882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 18297.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 365945.17 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | 13 | 365945.17 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 347647.9115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 18297.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 365945.17 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 329102.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 329102.268 | 95% | 0.65 | 17321.172
|  | Construcción de columnas N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 202524.4726 | 4.75 | 126577.7954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 329102.268 | 95% | 0.65 | 17321.172
|  | Construcción de columnas N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 126577.7954 | 7.6 | 202524.4726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 329102.268 | 95% | 0.65 | 17321.172
|  | Construcción de columnas N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 12.35 | 292002.3835 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 292002.3835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 292002.3835 | 95% | 0.65 | 15368.5465
|  | Construcción de columnas N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 12.35 | 292002.3835 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 292002.3835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 292002.3835 | 95% | 0.65 | 15368.5465
|  | Construcción de columnas N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 12.35 | 292002.3835 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 292002.3835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 292002.3835 | 95% | 0.65 | 15368.5465
5.2.4.3 |  | ALBERCA |  |  |  | 1612315.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1612315.68 |  | 1531699.896 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1531699.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1531699.896 | 95% |  | 80615.784
|  | Construcción de alberca con concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 e impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. Incluye: Cimbra aparente en trabes y losa. | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 |  |  |  |  | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 | 0.95 | 1531699.896 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 1531699.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 1531699.896 | 95% | 0.05 | 80615.784
5.2.4.5 |  | LOSAS |  |  |  | 61905675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61905675 |  | 59926266.7124 | 96.8% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1784456.6771 |  | 541659.141 |  | 2672018.5331 |  | 58000 |  | 5445672.7652 |  | 2133095.7443 |  | 1966364.8987 |  | 279580.7931 |  | 3709539.1677 |  | 1914534.3441 |  | 2235085.4884 |  | 2306802.4209 |  | 3450359.9965 |  | 3203427.1408 |  | 3328492.4808 |  | 63741.2513 |  | 3386507.8023 |  | 3134059.1408 |  | 3543835.7523 |  | 3596937.1551 |  | 197992.0048 |  | 3703073.8663 |  | 3134074.4623 |  | 3533438.7292 |  | 603516.9564 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 59926266.7104 | 96.8% |  | 1979408.2896
LOSAS
|  | Construcción de losa E2 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 |  |  |  |  | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450.73 | 1726456.6771 | 126.27 | 483659.141 | 265.71 | 1017764.0798 |  | 0 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453.7675 | 1738091.3856 | 23.8825 | 91478.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E3 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 |  |  |  |  | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 431.88 | 1654254.4533 |  | 0 | 410.83 | 1573625.4447 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 | 453.777 | 1738127.774 | 23.883 | 91480.4092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E4 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 |  |  |  |  | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 | 928.37 | 3555988.2532 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 452.45 | 1733044.8907 | 23.81 | 91200.7931 |  | 0 | 429.5045 | 1645155.4409 | 22.6055 | 86587.1285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 928.37 | 3555988.2532 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa PB de 41 cms de espesor y losa sólida área alberca (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2 y f'c= 250 kg/cm2 en losa sólida para alberca, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 |  |  |  |  | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1915178.3519 | 587.1 | 2248802.4209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.25 | 219287.9213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N2 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 |  |  |  |  | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 | 929.35 | 3559742.0028 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 839.88 | 3217039.9885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.47 | 342702.0143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 929.35 | 3559742.0028 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N3 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 861.28 | 3299009.6219 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.064 | 164950.4811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 861.28 | 3299009.6219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N4 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 861.28 | 3299009.6219 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.064 | 164950.4811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 861.28 | 3299009.6219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N5 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N6 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N7 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N8 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N9 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N10 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa Azotea de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 |  |  |  |  | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 | 829.274 | 3176415.2253 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 829.274 | 3176415.2253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 829.274 | 3176415.2253 | 95% | 43.646 | 167179.7487
|  | Construcción de losa sobre paso de 25 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 |  |  |  |  | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 | 73.568 | 281791.682 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.568 | 281791.682 |  | 0 |  | 0 | 0% | 73.568 | 281791.682 | 95% | 3.872 | 14831.1412
|  | TORRE GRÚA | [12 empty] | 0
|  | Cimentación, pie de empotramiento, flete y montaje inicial, desmontaje, arriostramientos, conexión electrica, montajes adicionales de Torre Grua hasta altura final. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 | 0.96745 | 1981227.4762 | 96.74% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8138 | 1666571.5762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.076824 | 157327.95 |  | 0 |  | 0 | 0.076824 | 157327.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.96745 | 1981227.4762 | 96.74% | 0.032553 | 66664.3738
|  | Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 |  |  |  |  | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 | 9.72 | 1889892.0668 | 81% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | -155546.67 | 1 | 194433.34 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | 0 | 0.72 | 139992.0048 |  | 0 |  | 0 | 1 | 194433.34 | 1 | 194433.34 |  | 0 |  | 0 | 0% | 9.72 | 1889892.0648 | 81% | 2.28 | 443308.0152
|  | Cierre de huecos por paso de torre grúa | LOTE | 1 | 87000 | 87000 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 87000
|  | Laboratorio de control de calidad | MES | 12 | 58000 | 696000 |  |  |  |  | MES | 12 | 58000 | 696000 | 12 | 696000 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 696000 | 100% | 0 | 0
|  | Acondicionamiento con balasto | M3 | 100 | 812 | 81200 |  |  |  |  | M3 | 100 | 812 | 81200 | 91 | 73892 | 91% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 28420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 11368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 22736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 11368 |  | 0 |  | 0 | 0% | 91 | 73892 | 91% | 9 | 7308
|  | Montaje elevador sencillo | LOTE | 1 | 139200 | 139200 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 139200 | 139200 | 1 | 139200 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 97440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 41760 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 139200 | 100% | 0 | 0
|  | Renta elevador sencillo por 4 meses | MES | 4 | 116000 | 464000 |  |  |  |  | MES | 4 | 116000 | 464000 | 2.2459 | 260524.5902 | 56.15% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.70492 | 81770.4918 |  | 0 | 0.90164 | 104590.1639 | 0.63934 | 74163.9344 |  | 0 |  | 0 | 0% | 2.2459 | 260524.5902 | 56.15% | 1.7541 | 203475.4098
|  | Concreto excedente muro contención | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 |  |  |  |  | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 | 80 | 260760 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 80 | 260760 | 100% | 0 | 0
5.2.4.6 |  | NUCLEO DE ELEVADORES |  |  |  | 7008193.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7008193.31 |  | 6740765.7685 | 96.18% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425872.9464 |  | 283915.2976 |  | 477523.7605 |  | 451838.457 |  | 545846.9015 |  | 585513.177 |  | 424422.551 |  | 0 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 201042.261 |  | 223380.29 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 0 |  | 150452.2695 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 6740765.7685 | 96.18% |  | 267427.5415
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Cimentación a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 | 1 | 747145.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.57 | 425872.9464 | 0.38 | 283915.2976 |  | 0 | 0.05 | 37357.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 747145.52 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 |  |  |  |  | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 | 1 | 502656.59 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 477523.7605 | 0.05 | 25132.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 502656.59 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 |  |  |  |  | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 | 1 | 409840.37 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 389348.3515 | 0.05 | 20492.0185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 409840.37 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 |  |  |  |  | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 | 0.95 | 525354.883 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 525354.883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 525354.883 | 95% | 0.05 | 27650.257
|  | Construcción de muro elevador MC1 de PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 |  |  |  |  | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 | 0.95 | 585513.177 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 585513.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 585513.177 | 95% | 0.05 | 30816.483
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.45 | 201042.261 | 0.5 | 223380.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 3500 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Azotea A SP (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 |  |  |  |  | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 | 0.95 | 150452.2695 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 150452.2695 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 150452.2695 | 95% | 0.05 | 7918.5405
5.2.5 |  | ALBAÑELERÍAS |  |  |  | 4644906.968 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 6498599.888 |  | 5792735.7595 | 124.7% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 1016789.2727 |  | 0 |  | 802145.2684 |  | 746711.548 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 92364.9298 |  | 117267.255 |  | 123782.1025 |  | 123782.1025 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 371346.3075 | 7.995% |  | 6164082.067 | 132.7% |  | 334517.821
5.2.5.9 |  | FIRMES |  |  |  | 2295735.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2295735.94 |  | 2180946.65 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 800595.7777 |  | 0 |  | 676158.6529 |  | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 92364.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2180946.65 | 95% |  | 114789.29
|  | Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 |  |  |  |  | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 | 1749.67 | 2180946.65 | 95% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 642.28 | 800595.7777 |  | 0 | 542.45 | 676158.6529 | 490.84 | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 | 74.1 | 92364.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1749.67 | 2180946.65 | 95% | 92.09 | 114789.29
5.2.5.16 |  | CISTERNA |  |  |  | 560539.408 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 2414232.328 |  | 2414232.328 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2414232.328 | 430.7% |  | 0
|  | Cisterna de 3.50x5.50 m y 2.65 m de profundidad, armado según plano de concurso, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra aparente común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. | PZA | 1 | 493939.07 | 493939.07 | PZA | 1 | 1126292.32 | 1126292.32 | PZA | 1 | 1620231.39 | 1620231.39 | 1 | 1620231.39 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 493939.07 |  | 0 | 1 | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1620231.39 | 100% | 0 | 0
|  | Cisterna de 4.25m x 3.20 m y 3 m de profundidad, armado según plano, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. |  |  |  |  | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | 1 | 727400.6 | 100% | [26 empty] | 1 | 727400.6 | [32 empty] | 0% | 1 | 727400.6 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización interior en muros y piso de cisterna a base de xypex dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 |  |  |  |  | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 | 35.2 | 30096.352 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.2 | 30096.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 35.2 | 30096.352 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización exterior en muros a base de Vaportite dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 |  |  |  |  | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 | 39.6 | 20582.496 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.6 | 20582.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 39.6 | 20582.496 | 100% | 0 | 0
|  | Entrada Hombre de 60x60 según detalle, Incluye: Marco y contramarco Materiales, mano de obra, equipo,herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 |  |  |  |  | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 | 1 | 15365.97 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15365.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 15365.97 | 100% | 0 | 0
|  | Escalones de redondo liso 19 mm de 1.20 m de desarrollo 30 cms, Incluye: Materiales, desperdicios, mano de obra,, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 | 1 | 555.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 555.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 555.52 | 100% | 0 | 0
5.2.5.19 |  | ESCALERAS |  |  |  | 1788631.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1788631.62 |  | 1197556.7815 | 66.95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 216193.495 |  | 0 |  | 125986.6155 |  | 134884.2585 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 117267.255 |  | 123782.1025 |  | 123782.1025 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 371346.3075 | 20.76% |  | 1568903.089 | 87.72% |  | 219728.531
|  | Construcción de Escaleras de E1 a E2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E2 a E3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E3 a E4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E4 a PB (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 |  |  |  |  | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 | 0.95 | 125986.6155 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 125986.6155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 125986.6155 | 95% | 0.05 | 6630.8745
|  | Construcción de Escaleras de PB a N2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 |  |  |  |  | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 | 0.95 | 134884.2585 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 134884.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 134884.2585 | 95% | 0.05 | 7099.1715
|  | Construcción de Escaleras de N2 a N3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.95 | 123782.1025 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N3 a N4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.9 | 117267.255 | 90% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 117267.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.9 | 117267.255 | 90% | 0.1 | 13029.695
|  | Construcción de Escaleras de N4 a N5 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.95 | 123782.1025 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N5 a N6 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.95 | 123782.1025 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N6 a N7 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.95 | 123782.1025 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N7 a N8 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N8 a N9 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N9 a N10 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N10 a Azotea (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  |  |  | IMPORTE |  | 102344133.4819 |  | IMPORTE |  | 1853692.92 |  | IMPORTE |  | 104197826.4019 | ESTIMADO | 100824791.5922 | 96.76% | ESTIMADO | 4082385.9238 | ESTIMADO | 2047427.0586 | ESTIMADO | 2817629.5579 | ESTIMADO | 5150092.5729 | ESTIMADO | 1365247.9305 | ESTIMADO | 3124478.7631 | ESTIMADO | 1970305.6471 | ESTIMADO | 7880556.6885 | ESTIMADO | 3325277.741 | ESTIMADO | 4611613.6304 | ESTIMADO | 1259936.7562 | ESTIMADO | 4798571.242 | ESTIMADO | 2918704.4006 | ESTIMADO | 3710567.4067 | ESTIMADO | 3570457.6439 | ESTIMADO | 4323980.212 | ESTIMADO | 4713769.8769 | ESTIMADO | 3888308.6964 | ESTIMADO | 1416746.1407 | ESTIMADO | 5360829.1508 | ESTIMADO | 3661407.977 | ESTIMADO | 4146808.703 | ESTIMADO | 5896434.8451 | ESTIMADO | 1547841.5827 | ESTIMADO | 4597065.7473 | ESTIMADO | 3974281.4993 | ESTIMADO | 3783657.9017 | ESTIMADO | 880406.2959 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 371346.3075 | 0.3564% |  | 101196137.8977 | 97.12% |  | 3001688.5042
|  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL ANTICIPO |  | 15351620.0223 |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  | 15460730.1123 | AMORT. 15% | 14845664.8008 |  | AMORT. 15% | 612357.8886 | AMORT. 15% | 307114.0588 | AMORT. 15% | 422644.4337 | AMORT. 15% | 772513.8859 | AMORT. 15% | 204787.1896 | AMORT. 15% | 468671.8145 | AMORT. 15% | 295545.8471 | AMORT. 15% | 1182083.5033 | AMORT. 15% | 498791.6612 | AMORT. 15% | 522798.1966 | AMORT. 15% | 188990.5134 | AMORT. 15% | 719785.6863 | AMORT. 15% | 437805.6601 | AMORT. 15% | 447475.021 | AMORT. 15% | 535568.6466 | AMORT. 15% | 648597.0318 | AMORT. 15% | 707065.4815 | AMORT. 15% | 583246.3045 | AMORT. 15% | 212511.9211 | AMORT. 15% | 804124.3726 | AMORT. 15% | 549211.1965 | AMORT. 15% | 622021.3055 | AMORT. 15% | 884465.2268 | AMORT. 15% | 232176.2374 | AMORT. 15% | 689559.8621 | AMORT. 15% | 596142.2249 | AMORT. 15% | 567548.6853 | AMORT. 15% | 132060.9444 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 55701.9461
|  |  |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. GARANTÍA |  | 5117206.6741 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 92684.646 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 5209891.3201 | RET. 5% F.G. | 5041239.5796 |  | RET. 5% F.G. | 204119.2962 | RET. 5% F.G. | 102371.3529 | RET. 5% F.G. | 140881.4779 | RET. 5% F.G. | 257504.6286 | RET. 5% F.G. | 68262.3965 | RET. 5% F.G. | 156223.9382 | RET. 5% F.G. | 98515.2824 | RET. 5% F.G. | 394027.8344 | RET. 5% F.G. | 166263.8871 | RET. 5% F.G. | 230580.6815 | RET. 5% F.G. | 62996.8378 | RET. 5% F.G. | 239928.5621 | RET. 5% F.G. | 145935.22 | RET. 5% F.G. | 185528.3703 | RET. 5% F.G. | 178522.8822 | RET. 5% F.G. | 216199.0106 | RET. 5% F.G. | 235688.4938 | RET. 5% F.G. | 194415.4348 | RET. 5% F.G. | 70837.307 | RET. 5% F.G. | 268041.4575 | RET. 5% F.G. | 183070.3988 | RET. 5% F.G. | 207340.4352 | RET. 5% F.G. | 294821.7423 | RET. 5% F.G. | 77392.0791 | RET. 5% F.G. | 229853.2874 | RET. 5% F.G. | 198714.075 | RET. 5% F.G. | 189182.8951 | RET. 5% F.G. | 44020.3148 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 18567.3154
|  |  |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 | CARGOS | 0 |  | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 81875306.7855 |  | SUB-TOTAL |  | 1761008.274 |  | SUB-TOTAL |  | 83527204.9695 | SUB-TOTAL | 80937887.2117 |  | SUB-TOTAL | 3265908.739 | SUB-TOTAL | 1637941.6469 | SUB-TOTAL | 2254103.6464 | SUB-TOTAL | 4120074.0583 | SUB-TOTAL | 1092198.3444 | SUB-TOTAL | 2499583.0105 | SUB-TOTAL | 1576244.5177 | SUB-TOTAL | 6304445.3508 | SUB-TOTAL | 2660222.1928 | SUB-TOTAL | 3858234.7523 | SUB-TOTAL | 1007949.405 | SUB-TOTAL | 3838856.9936 | SUB-TOTAL | 2334963.5205 | SUB-TOTAL | 3077564.0153 | SUB-TOTAL | 2856366.1151 | SUB-TOTAL | 3459184.1696 | SUB-TOTAL | 3771015.9015 | SUB-TOTAL | 3110646.9571 | SUB-TOTAL | 1133396.9126 | SUB-TOTAL | 4288663.3206 | SUB-TOTAL | 2929126.3816 | SUB-TOTAL | 3317446.9624 | SUB-TOTAL | 4717147.8761 | SUB-TOTAL | 1238273.2661 | SUB-TOTAL | 3677652.5978 | SUB-TOTAL | 3179425.1994 | SUB-TOTAL | 3026926.3214 | SUB-TOTAL | 704325.0367 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 297077.046
|  |  |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 | IVA |  |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA
|  |  |  | TOTAL A FACTURAR |  | 81875306.7855 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 1761008.274 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 83527204.9695 | TOTAL | 80937887.2117 |  | TOTAL | 3265908.739 | TOTAL | 1637941.6469 | TOTAL | 2254103.6464 | TOTAL | 4120074.0583 | TOTAL | 1092198.3444 | TOTAL | 2499583.0105 | TOTAL | 1576244.5177 | TOTAL | 6304445.3508 | TOTAL | 2660222.1928 | TOTAL | 3858234.7523 | TOTAL | 1007949.405 | TOTAL | 3838856.9936 | TOTAL | 2334963.5205 | TOTAL | 3077564.0153 | TOTAL | 2856366.1151 | TOTAL | 3459184.1696 | TOTAL | 3771015.9015 | TOTAL | 3110646.9571 | TOTAL | 1133396.9126 | TOTAL | 4288663.3206 | TOTAL | 2929126.3816 | TOTAL | 3317446.9624 | TOTAL | 4717147.8761 | TOTAL | 1238273.2661 | TOTAL | 3677652.5978 | TOTAL | 3179425.1994 | TOTAL | 3026926.3214 | TOTAL | 704325.0367 | TOTAL | 0 | TOTAL | 297077.046
Note on H6: CONSECUTIVO GENERAL DEL CONTRATO, (YA SE ESTIMACIÓN NORMAL, ADITIVA O EXTRA)
Note on H7: No. DE ESTIMACIÓN NORMAL 01, 02, 03, ETC. ADITIVA 01, 02, 03, ETC. EXTRA 01, 02, 03, ETC.
Note on H8: ADITIVA: VOLUMEN ADICIONAL DE CONCEPTOS CONTRATADOS. EXTRA: CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO
Note on CF8: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on CF9: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on I62: GRUPO DAGS:

## Hoja21 (hidden)
MONTO A COBRAR EN ESTA EST 27
1- | TOPOGRAFIA | 126437.07
2- | LOSA AZOTEA | 3176415.2253
3- | RENTA DE TORRE GRUA | 194433.34
4- | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | 58000
5- | RENTA DE ELEVADOR | 104590.1639
7- | ESC N-6 A N-7 | 123782.1025
| SUB-TOTAL= | 3783657.9017
| TOTAL= | 3783657.9017
RENTENCIONES DETENIDAS EN ESTA EST 27
1- | MONTAJE DE ELEVADOR | 41760
2- | FIRME | 114789.29
3- | MURO E-4 A PB. | 27650.257
4- | MURO PB A N-2. | 30816.483
5- | MURO N-2 A N-3 | 22338.029
6- | MURO N- A N-4 | 22338.029
7- | MURO N-4 A N-5 | 22338.029
8- | MURO N-5 A N-6 | 22338.029
9- | MURO N-6 A N-7 | 22338.029
10- | COLUMNAS N-5 | 17321.172
11- | LOSA N-5 | 164935.1597
12- | COLUMNAS N-6 | 17321.172
13- | LOSA N-6 | 164950.4811
14- | ESCALERA E-1 A E-2 | 5689.3025
15- | ESCALERA E-2 A E-3 | 5689.3025
16- | ESCALERA E-3 A E-4 | 5689.3025
17- | ESCALERA E-4 A PB | 6630.8745
| TOTAL= | 673172.9417
6- | MURO AZT | 79185.405 | SOLO SE ESTA COBRANDO UN 50%
MONTO A COBRAR EN ESTA EST 28
1- | zapata aislada | 161594.7811
2- | pedestal para zapata | 10308.489
3- | TOPOGRAFIA | 126437.07
4- | columnas E3 a E4 | 66425.3739
5- | losa sobre paso | 281791.682
6- | PIE DE EMPOTRAMIENTO | 66664.3738
7- | Renta de Torre Grua | 194433.34
8- | Cierre de huecos por paso de torre grúa | 87000 |  | 522289.9678
9- | Acondicionamiento con balasto | 11368 |  | 903748.56
10- | Montaje elevador sencillo | 41760
11- | Renta elevador sencillo por 4 meses | 74163.9344 |  | 381458.5922
12- | MC1 MURO AZ SP | 150452.2695
13- | escalera n7-n8 | 123782.1025
14- | escalera n8-n9 | 123782.1025
15- | escalera n9-n10 | 123782.1025
16- | escalera n10-naz | 130296.95
| SUB-TOTAL= | 371346.3075
| TOTAL= | 371346.3075

## 5.2.2.1-ZAPATAS DE LOBBY (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.2.1 | Construcción de zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZA
[5 empty] | ESTIMACION 3.70% |  | 1 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 1
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMA 1 ZAPATAS
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
Note on X7: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on X8: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO

## 5.2.2.1-ZAPATAS D Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.2.1-ZAPATAS DE CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.2.1-ZAPATAS DE LOBBY FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.2.1-PEDESTALES DE LOBBY (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.2.1 | Construcción de pedestal para zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. | [6 empty] | PZA
[5 empty] | ESTIMACION 3.45% |  | 1 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 1
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO 1 PEDESTAL
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv

## 5.2.2.1-PEDESTALES DE Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.2.1-PEDESTALES DE CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.2.1-PEDESTALE DE LOBBY FOTO (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO 2 PEDESTALES

## 5.2.4.1 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 29 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 29 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | CANTIDAD
| 5.2.4.1 | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [7 empty] | MES
[5 empty] | MENSUAL DE TOPOGRAFIA |  |  | 1
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 1
CROQUIS
PERIODO:01 NOVIEMBRE -30 NOVIEMBRE 2025
NOTA:CUADRILLA 01
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
TRAZO Y NIVELACION DE CICLOS DE COLADOS DE MUROS, COLUMNAS Y LOSA N10-AZ

## 5.2.4.1. Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO
PERIODO ESIMTADO CUADRILLA 1 :01 NOVIEMBRE -30 NOVIEMBRE 2025

## 5.2.4.1. CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
TRAZO Y NIVELACION DE CICLOS DE COLADOS DE MUROS, COLUMNAS Y LOSA N10-AZ

## 5.2.4.1. FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: CUADRILLA 01

## 5.2.4.2. CN3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 5% | 0.65 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.65
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador CN3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. FOTOS CN3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 3

## 5.2.4.2. CN4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 5% | 0.65 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.65
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. CN5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION 5% | 0.65 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.65
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador CN5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. FOTOS CN5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 5

## 5.2.4.2. CN6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 5% | 0.65 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
.
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.65
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador CN6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. CROQUIS CN6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. FOTOS CN6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.2. Generador CN4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. FOTOS CN4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 4

## 5.2.4.2. CN8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 12.35 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
.
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 12.35
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador CN8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. CROQUIS CN8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. FOTOS CN8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.2. CN9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 12.35 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
.
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 12.35
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. CROQUIS CN9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. Generador CN9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. CN10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 26 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 26 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 12.35 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
.
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 12.35
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. CROQUIS CN10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. Generador CN10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. FOTOS CN10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.2. FOTOS CN9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.5. N3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N3 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[7 empty] | ESTIMACION 5% | 43.064 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 43.064
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO EL 5 % LA LOSA

## LOSA N3 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA N3 CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA N3
[5 empty] | AREA DE LOSA N3 | 906.05
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | -12.58
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | -13.51
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | -16.66
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 863.3
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 861.28
[5 empty] | DIFERENCIA | -2.02
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.5. LOSA N3 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.5. N4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N4 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[7 empty] | ESTIMACION 5% | 43.064 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 43.064
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 100 % LA LOSA

## LOSA N4 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA N4 CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA N4
[5 empty] | AREA DE LOSA N4 | 906.05
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | -12.58
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | -13.51
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | -16.66
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 863.3
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 861.28
[5 empty] | DIFERENCIA | -2.02
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## LOSA N4 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 100% LA LOSA N4

## 5.2.4.2. C-LOBBY) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 8.70% | 2 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
.
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 2
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador CN LOBBY) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. CROQUIS CN LOBBY) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. FOTOS CN LOBBY) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.5. (5) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  |  | CONSECUTIVO: | 24 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  |  | NO.ESTIMACION: | 24 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento.
[8 empty] | EN ESTA ESTIMACION | 0.72 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[8 empty] | GRAN TOTAL | 0.72
CROQUIS
0.72
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.5. N9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N9 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 818.216 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 818.216
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % LA LOSA

## LOSA N9 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA N9 CROQUIS ) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA N8.
[5 empty] | AREA DE LOSA N8 | 906.06
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | -12.58
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | -13.52
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | -15.08
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 864.88
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 861.28
[5 empty] | DIFERENCIA | -3.6
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## LOSA N9 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 95% LA LOSA N9

## 5.2.4.5. LOSA N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N5 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[7 empty] | ESTIMACION 5% | 43.064 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 43.064
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 100 % LA LOSA

## LOSA N5 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA N5 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 100 % LA LOSA N5

## 5.2.4.5. N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N6 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[7 empty] | ESTIMACION 5% | 43.064 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 43.064
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 100 % LA LOSA

## LOSA N6 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA N6 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 100 % LA LOSA N6

## LOSA SP (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 29 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 29 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa sobre paso de 25 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | M2
[5 empty] | ESTIMACION 95% |  | 73.568 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 73.568
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % LA LOSA

## LOSA GENERADOR SP (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA SP CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA SP.
[5 empty] | AREA DE LOSA SP | 77.44
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | 0
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | 0
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | 0
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 77.44
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 77.44
[5 empty] | DIFERENCIA | 0
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## LOSA SP FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 95% LA LOSA SP

## 5.2.4.5. (4) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Cimentación, pie de empotramiento, flete y montaje inicial, desmontaje, arriostramientos, conexión electrica, montajes adicionales de Torre Grua hasta altura final. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra.
[7 empty] | EN ESTA ESTIMACION | 0.03 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.03
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## GRUA Generador (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## GRUA Generador (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## GRUA CROQUIS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
UBICACIÓN DE LA TORRE GRÚA

## 5.2.4.5. NAZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa Azotea de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
872.92
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 829.274 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 829.274
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % LA LOSA

## LOSA NAZ Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA NAZ CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA AZ.
[5 empty] | AREA DE LOSA AZ | 904.63
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | -14.23
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | 0
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | 0
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 890.4
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 872.92
[5 empty] | DIFERENCIA | -17.48
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## LOSA NAZ FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 95% LA LOSA AZ

## 5.2.4.5. (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 29 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 29 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | [7 empty] | MES
[7 empty] | NOVIEMBRE | 1 |  |  | Periodo: -1-30 NOVIEMBRE
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 1
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## GRUA Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## GRUA CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
UBICACIÓN DE LA TORRE GRÚA

## GRUA FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
TORRE GRÚA

## 5.2.4.5. Cierre de huecos (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Cierre de huecos por paso de torre grúa | [6 empty] | LOTE
[6 empty] | LOTE | 1
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 1
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## GENERADOR Cierre de huecos (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## CIERRE DE HUECOS CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
UBICACIÓN DE LA TORRE GRÚA

## 5.2.4.5. BALASTRO (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Acondicionamiento con balasto | [7 empty] | M3
[7 empty] | ESTIMACION 14% | 14 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 14
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## BALASTRO Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## BALASTRO CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## BALASTROFOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.5.(5) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
2025-01-17
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Laboratorio de control de calidad | [6 empty] | MES
|  |  |  | MENSUAL AGOSTO |  |  | 1
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 1
CROQUIS
PERIODO : 1-31 OCTUBRE 2025
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
INFORMES DE ENSAYES DE CONCRETO NIVEL 10 Y NIVEL AZ

## LABORATORIO Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LAB CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
PERIODO : 1-31 OCTUBRE 2025
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
INFORMES DE ENSAYES DE CONCRETO NIVEL 10 Y NIVEL AZ

## LAB FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
LABORATORIO DE CALIDAD DE CONCRETO

## 5.2.4.5.Montaje elevador se (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Montaje elevador sencillo | [7 empty] | LOTE
[7 empty] | ESTIMACION 30% | 0.3 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.3
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## Montaje elevador sencGenera (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Montaje elevador senc CROQU (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Montaje elevador sencilloFO (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.5.Renta elevador senc (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Renta elevador sencillo por 4 meses | [6 empty] | MES
[6 empty] | ESTIMACION | 0.63934 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.63934
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## Hoja6 (hidden)
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de columnas N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZ | 13 | 12.35 | 0.65 | 13 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 58.96% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de losa N7 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 0 | 818.216 | 818.216 | 43.064
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER |  | MESES ESTIMADOS | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
| Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 |  | ESTIMACION | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 0.45 | 0.5 | 0.95 | 0.05
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 55%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 12.5 | 8.5 | 1 | 9.5 | 3
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes. | M2 | 1841.76 | 642.28 | 571 | 1213.28 | 628.48
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de Escaleras de N2 a N3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.05
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
PONDERACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOSA N5
| Cimbra aparente en losa N5 | 100%
| Colocaciòn de caseton de fibra de vidro | 100%
| Frontera de losa | 40%
| Colocaciòn de acero de refuerzo | 40%
| Colocaciòn de malla electrosoldada | 0%
| Concreto premezclado | 0%
| Curado de concreto | 0%
| TOTAL | 40%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | M2 EJECUTADOS | -5% | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes. | M2 | 1841.76 | 1184.73 | 516.669 | 25.8334 | 490.8356 | 1675.5656 | 166.1944 |  |  |  | MESES ESTIMADOS CUADRILLA 01 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
[11 empty] | ESTIMACION | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17
| NOTA : METROS EJECUTADO EN ESTE CORTE 2 571 M2 SE ESTIMAN SOLAMENTE 542.45 M2 POR LA RETENCIÒN DEL 5% | [9 empty] | MESES ESTIMADOS CUADRILLA 02 | MAYO | JUNIO
[11 empty] | ESTIMACION | 17 | 19 | [6 empty] | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE
[20 empty] | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | TOTAL DE MESES
3
[20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de alberca con concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 e impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. Incluye: Cimbra aparente en trabes y losa. | PZA | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.05
[11 empty] | MESES ESTIMADOS CUADRILLA 01 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
[11 empty] | ESTIMACION | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | TOTAL DE MESE S
[11 empty] | TRAZO Y NIVELACION CIMENTCION | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 4
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5% |  |  |  | TRAZO Y NIVELACION ESTRUCTURA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[11 empty] | MESES ESTIMADOS CUADRILLA 02 | MAYO | JUNIO
[11 empty] | ESTIMACION | 17 | 19 | TOTAL DE MESES
[11 empty] | TRAZO Y NIVELACION CIMENTCION | 0.5 |  | 0.5
[11 empty] | TRAZO Y NIVELACION ESTRUCTUR A | 0.5 | 1 | 1.5
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER |  | MESES ESTIMADOS | NOVIEMBRE | DCIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
| LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | MES | 12 | 9 | 1 | 10 | 2 |  | ESTIMACION | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 22
PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA N7
| AREA DE LOSA N7 | 906.05
| HUECO DE ELEVADOR | -12.58
| HUECO DE ESCALERAS | -13.51
| HUECOS DE INSTALACIONES | -16.66
| TOTAL DE M2 | 863.3
PERIMETROS DE LOSA
| TOLERANCIA PERMITITDA | =-1.5+1.5
PERIMETROS DE LOSA REAL TOMADOS SIN VARACIONES CRITICAS EN LOSA N5
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Cimentación, pie de empotramiento, flete y montaje inicial, desmontaje, arriostramientos, conexión electrica, montajes adicionales de Torre Grua hasta altura final. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | LOTE | 1 | 0.97 | 0.03 | 1 | 0
ARRIOSTRAMIENTO Y ELEVACION DE TORRE GRÙA
[15 empty] | LOTE |  |  | 1 | 2047891.85 |  | NOTA: SUMA DE LA TPU #580 Y #581
[15 empty] | ELEVACION Y ARRIOSTRAMIENTO |  |  | X | 2047891.85
Càlculo proporcional simple para obtener el porcentaje a coborar
[17 empty] | X= | 2047891.85
2047891.85
[17 empty] | X= | 1 |  | LOTE POR COBRAR
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de losa sobre paso de 25 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 77.44 |  | 73.57 | 73.57 | 3.87
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de losa N3 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 818.22 | 43.06 | 861.28 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de losa N4 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 818.22 | 43.06 | 861.28 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de losa N8 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 0 | 43.06 | 818.22 | 43.06
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de losa N8 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 0 | 818.216 | 818.216 | 43.064
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Acondicionamiento con balasto | M3 | 100 | 77 | 14 | 91 | 9
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 91% | PENDIENTE DE ESTIMAR 9%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Montaje elevador sencillo | LOTE | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO 70 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 30%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.05
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes. | M2 | 1841.76 | 1675.57 | 74.1 | 1749.67 | 92.09
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 26 | 1 | 27 | 0
P
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de pedestal para zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 29 | 28 | 1 | 29 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 12.5 | 9.5 | 1 | 10.5 | 2
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de columnas N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZ | 13 | 0 | 12.35 | 12.35 | 0.65
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 7 | 0.72 | 7.72 | 4.28
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | MES | 12 | 10 | 1 | 11 | 1
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de Escaleras de N3 a N4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 |  | 0.9 | 0.9 | 0.1
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 90 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 10%
| MESES ESTIMADOS | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO
| Construcción de Escaleras de N3 a N4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 |  | 0.9 | 0.9 | 0.1
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER |  |  | MESES ESTIMADOS |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO
| Construcción de columnas N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZ | 13 | 12.35 | 0.65 | 13 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR %
| CONCEPTO | MES | DIAS DE MES | DIAS INACTIVOS | APOYO DE TITAN | DIAS DESCONTADOS | EN ESTA ESTIMACION | P.U X MES | DIAS ACTIVOS | SUMA TOTAL
| DIAS DE INCIDENCIA DE TORRE GRUA CON APOYO DE GRUA TITAN | 1 | 30.5 | 10.5 | 2 | -8.5 | 0.72 | 194433.34 | 22 | 140246.9993
[6 empty] | PENDIENTE POR ESTIMAR 35.67% | CONCEPTO ESTIMADO AL 64.33%
CONCEPTO |  | 1-31 DE OCTUBRE | [31 empty] | CONCEPTO | 1-30 DE NOVIEMBRE
DIAS DE INCIDENCIA DE ELEVADOR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Días | DIAS DE INCIDENCIA DE ELEVADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Días
|  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | Laborados |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | V | Laborados
[33 empty] | 2 | [29 empty] | 1 | 1 |  | 2 | bar: M to V
[33 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | bar: M to J
[33 empty] | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 9 | bar: M to J
[33 empty] | 6 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 6 | bar: M to J
[33 empty] | 22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 | bar: M to V
|  | M: DIAS DE INCIDENCIA CON ELEVADOR |  |  | DIAS DE INCIDENCIA CON ELEVADOR
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de columnas N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZ; J: 13; V: 0; S: 12.35; D: 12.35; L: 0.65
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de losa N9 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: M2; J: 861.28; V: 0; S: 818.216; D: 818.216; L: 43.064
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: DIAS DE INCIDENCIA; D: EN ESTA ESTIMACION; L: ACUMULADO A LA FECHA; M: POR EJERCER
| Renta elevador sencillo por 4 meses | M: MES; J: 4; V: 0; S: 0.29508; D: 0.70492; L: 0.70492; M: 3.2951
[7 empty] | CONCEPTO ESTIMADO 17.62% | PENDIENTE DE ESTIMAR 82.38%
1
ACUMULADO A LA FECHA
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: 1; L: POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZA; J: 1; V: 0.95; S: 0.05; L: 0
CONCEPTO ESTIMADO AL 100%
PENDIENTE DE ESTIMAR %
ACUMULADO A LA FECHA
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: 0.95; L: POR EJERCER
| Construcción de Escaleras de N4 a N5 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZA; J: 1; S: 0.95; L: 0.05
CONCEPTO ESTIMADO AL 95%
PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
ACUMULADO A LA FECHA
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: 1; L: POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZA; J: 1; V: 0.95; S: 0.05; L: 0
CONCEPTO ESTIMADO AL 100%
PENDIENTE DE ESTIMAR %
ACUMULADO A LA FECHA
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: 1; L: POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZA; J: 1; V: 0.95; S: 0.05; L: 0
CONCEPTO ESTIMADO AL 100%
PENDIENTE DE ESTIMAR %
|  |  | P.U X MES | DIAS
| RENTA MENSUAL | J: 116000; V: 30
| MONTO A DESCONTAR | J: 11600; V: 3
| MONTO A COBRAR | J: 104400
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de columnas N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZ; J: 13; V: 0; S: 12.35; D: 12.35; L: 0.65
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de losa N10 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: M2; J: 861.28; V: 0; S: 818.216; D: 818.216; L: 43.064
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZA; J: 1; V: 0; S: 0.95; D: 0.95; L: 0.05
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de Escaleras de N5 a N6 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZA; J: 1; S: 0.95; D: 0.95; L: 0.05
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de columnas N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZ; J: 13; V: 12.35; S: 0.65; D: 13; L: 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR %
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de columnas N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZ; J: 13; V: 12.35; S: 0.65; D: 13; L: 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR %
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: PZA; J: 1; V: 0.95; S: 0.05; D: 1; L: 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de losa N5 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: M2; J: 861.28; V: 818.216; S: 43.064; D: 861.28; L: 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes. | M: M2; J: 1841.76; V: 1749.67; S: 92.09; D: 1841.76; L: 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Montaje elevador sencillo | M: LOTE; J: 1; V: 0.7; S: 0.3; D: 1; L: 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER
| Construcción de losa Azotea de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M: M2; J: 872.92; S: 829.274; D: 829.274; L: 43.646
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | M: UNIDAD; J: CANTIDAD CONTRATADA; V: ACUMULADO ANTERIOR; S: EN ESTA ESTIMACION; D: ACUMULADO A LA FECHA; L: POR EJERCER; M: MESES ESTIMADOS; J: FEBRERO; V: MARZO; S: ABRIL; D: MAYO; L: JUNIO; M: JULIO; M: AGOSTO; J: SEPTIEMBRE; V: OCTUBRE; S: NOVIEMBRE
| Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 8.72 | 1 | 9.72 | 2.28 |  | ESTIMACION | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28
PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | MES | 12 | 11 | 1 | 12 | 0
PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Renta elevador sencillo por 4 meses | MES | 4 | 1.6066 | 0.63934 | 2.2459 | 1.7541
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO 56.15% | PENDIENTE DE ESTIMAR 43.85%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de Azotea A SP (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.05
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de Escaleras de N10 a Azotea (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 |  | 1 | 1 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
[10 empty] | MESES ESTIMADOS | NOVIEMBRE | DCIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER |  |  | ESTIMACION | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27
| Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 12.5 | 11.5 | 1 | 12.5 | 0
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de losa sobre paso de 25 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 77.44 |  | 73.568 | 73.568 | 3.872
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 95% | PENDIENTE DE ESTIMAR 5%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de muro elevador MC1 de N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 0.95 | 0.05 | 1 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de Escaleras de E4 A PB (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 0.95 | 0.05 | 1 | 0
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 100 % | PENDIENTE DE ESTIMAR 0%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Construcción de columnas E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZ | 23 | 20.9 | 2 | 22.9 | 0.1
[6 empty] | CONCEPTO ESTIMADO AL 99.57% | PENDIENTE DE ESTIMAR 0.43%
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
| Cierre de huecos por paso de torre grúa | LOTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Cierre de huecos por paso de torre grúa

## Renta elevador sencilloGene (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Renta elevador sencillo CRO (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
¦
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Renta elevador sencilloFOTO (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
¦

## 5.2.4.5. N10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 26 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 26 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N10 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 818.216 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 818.216
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % LA LOSA

## LOSA N10 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA N10 CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA N8.
[5 empty] | AREA DE LOSA N8 | 906.06
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | -12.58
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | -13.52
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | -15.08
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 864.88
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 861.28
[5 empty] | DIFERENCIA | -3.6
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## LOSA N10 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 95% LA LOSA N9

## 5.2.4.5.Renta elevador sencil2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | ¦ | [7 empty] | MES
[7 empty] | ESTIMACION | 0.70492 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.70492
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## Renta elevador sencilloGenera (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO
¦

## Renta elevador sencillo CROQU (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
¦
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Renta elevador sencilloFOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
¦

## 5.2.4.6. E4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | E4 | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /4-5

## MURO Generador E4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO FOTOS E4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL E4
MURO CORE SW-1 EJE F-H /4-5

## 5.2.4.6. PB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | PB | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /PB

## MURO Generador PB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS PB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## MURO FOTOS PB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL PLANTA BAJA
MURO CORE SW-1 EJE F-H /PB

## 5.2.4.6. N2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | 2 | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /N2-N3

## MURO Generador N2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS N2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## GRUA Generador (4) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: |  | SUMMYT | [5 empty] | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: |  | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | [5 empty] | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: |  | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | [5 empty] | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: |  | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | [5 empty] | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO
|  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ACUMULADO ANTERIOR | EN ESTA ESTIMACION | ACUMULADO A LA FECHA | POR EJERCER
|  | Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 7 | 0.72 | 7.72 | 4.28
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

## DIAS N-A TG (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
INCIDENCIA CON LA TORRE GRUA
0.72

## GRUA CROQUIS (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
0.72
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
UBICACIÓN DE LA TORRE GRÚA

## GRUA FOTOS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
0.72

## MURO FOTOS N2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 2
MURO CORE SW-1 EJE F-H /N2-N3

## 5.2.4.6. (7) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | 3 | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /3-4.

## MURO Generador N3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS N2 (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## MURO FOTOS (5) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 3
MURO CORE SW-1 EJE F-H /3-4

## 5.2.4.6. MURO N4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | 4 | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /4-5

## MURO Generador N4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO FOTOS MURO N4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 4
MURO CORE SW-1 EJE F-H /4-5

## 5.2.4.6 MURO N9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
|  | 2025-01-17 | 0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
ESTIMACION 01
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /8-10

## MURO Generador N9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS N9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## MURO FOTOS N9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /8-10

## 5.2.4.6. MURO N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | 5 | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /5-6

## MURO Generador N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO FOTOS MURO N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 5
MURO CORE SW-1 EJE F-H /5-6

## 5.2.4.6. MURO N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | 6 | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /6-7

## MURO Generador N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO FOTOS MURO N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 6
MURO CORE SW-1 EJE F-H /6-7

## 5.2.4.6 MURO N AZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
|  | 2025-01-17 | 0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de Azotea A SP (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
ESTIMACION 01
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /AZ-SP

## MURO Generador N AZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS AZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
MURO CORE SW-1 EJE F-H /AZ-SP

## MURO FOTOS AZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /AZ-SP

## 5.2.4.6 MURO N10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 26 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 26 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
|  | 2025-01-17 | 0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
ESTIMACION 01
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /8-10

## MURO Generador N10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS N10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
MURO CORE SW-1 EJE F-H /8-10

## MURO FOTOS N10 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /8-10

## 5.2.5.9 100% (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  |  |  | CANTIDAD |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.9 | Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes | [7 empty] | M2
FIRME EJE 1-6 / A-H
[7 empty] | ESTIMACIÒN AL 5% | 92.088 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 92.088
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
FIRME EJE A-H /1-6

## FIRME GENERADOR (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## FIRME FOTOS (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
FIRME EJE A-H /1-6

## 5.2.4.5.(6) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 24 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 24 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
2025-01-17
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Laboratorio de control de calidad | [6 empty] | MES
|  |  |  | MENSUAL AGOSTO |  |  | 1
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 1
CROQUIS
PERIODO : 1-30 SEPTIEMBRE 2025
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
INFORMES DE ENSAYES DE CONCRETO NIVEL 8 Y NIVEL 9

## LABORATORIO Generador (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LAB CROQUIS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
PERIODO : 1-30 SEPTIEMBRE 2025
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL
INFORMES DE ENSAYES DE CONCRETO NIVEL 8 Y NIVEL 9

## LAB FOTOS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
LABORATORIO DE CALIDAD DE CONCRETO

## 5.2.4.6 MURO N8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 24 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 24 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
|  | 2025-01-17 | 0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
ESTIMACION 01
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /8-10

## MURO Generador N8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS N8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## MURO FOTOS N8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 24 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 24 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /8-10

## 5.2.5.19 ESC N4 N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de N4 a N5 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 95 % | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA N4-N5

## Escalera generador N4 N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 03 Desglose f (2) (hidden)
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN
PROYECTO: | SUMMYT |  |  |  | CONSECUTIVO: | 25 | [68 empty] | No. CONTRATO:
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  |  | NO.ESTIMACION: | 25 | [68 empty] | No.LICITACIÓN:
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | [68 empty] | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-14
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN | [68 empty] | PERIODO: | 30 DE SEP -14 DE OCT 2025
CUENTA |  | 15% | IMPORTE ORIGINAL |  |  |  | ADITIVA |  |  |  | IMPORTE CONTRTADO FINAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | AVANCE | ESTIMACIÓN 1 |  | ESTIMACIÓN 2 |  | ESTIMACIÓN 3 |  | ESTIMACIÓN 4 |  | ESTIMACIÓN 5 |  | ESTIMACIÓN 6 |  | ESTIMACIÓN 7 |  | ESTIMACIÓN 8 |  | ESTIMACIÓN 9 |  | ESTIMACIÓN 10 |  | ESTIMACIÓN 11 |  | ESTIMACIÓN 12 |  | ESTIMACIÓN 13 |  | ESTIMACIÓN 14 |  | ESTIMACIÓN 15 |  | ESTIMACIÓN 16 |  | ESTIMACIÓN 17 |  | ESTIMACIÓN 18 |  | ESTIMACIÓN 19 |  | ESTIMACIÓN 20 |  | ESTIMACIÓN 21 |  | ESTIMACIÓN 22 |  | ESTIMACIÓN 23 |  | ESTIMACIÓN 24 |  | ESTIMACIÓN 25 |  | ESTIMACIÓN 26 |  | EN ESTA ESTIMCION |  | AVANCE | ACUMULADO A LA FECHA |  | AVANCE | POR EJERCER
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE
5.2 |  | OBRA CIVIL |  |  |  | 102344133.4819 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 104197826.4019 |  | 87589380.148 | 85.58% |  | 4082385.9238 |  | 2047427.0586 |  | 2817629.5579 |  | 5150092.5729 |  | 1365247.9305 |  | 3124478.7631 |  | 1970305.6471 |  | 7880556.6885 |  | 3325277.741 |  | 4611613.6304 |  | 1259936.7562 |  | 4798571.242 |  | 2918704.4006 |  | 3710567.4067 |  | 3570457.6439 |  | 4323980.212 |  | 4713769.8769 |  | 3888308.6964 |  | 1416746.1407 |  | 5360829.1508 |  | 3661407.977 |  | 4146808.703 |  | 5896434.8451 |  | 1547841.5827 |  | 0 |  | 0 |  | 4473967.3055 | 4.371% |  | 92063347.4515 | 88.35% |  | 12134478.9504
5.2.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 9095641.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9095641.654 |  | 9095641.654 | 100% |  | 3955948.8538 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 9095641.654 | 100% |  | 0
5.2.1.1 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 8021465.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8021465.073 |  | 8021465.073 | 100% |  | 2881772.2728 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 8021465.073 | 100% |  | 0
|  | Corte a cielo abierto de terreno natural en material tipo según mecánica de suelos, Incluye perfilado de muros y fondo. Maquinaria, herramienta y mano de obra. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.9675 | 200536.6268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de excavación tiro libre hasta banco autorizado (volumen medido suelto), incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 277.9675 | 133366.0268 |  | 0 |  | 0 | 140 | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
5.2.1.3 |  | INSTALACIONES PROVISIONALES (REJA PERIMETRAL) |  |  |  | 119009.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119009.26 |  | 119009.26 | 100% |  | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 119009.26 | 100% |  | 0
|  | Malla ciclonica en perimetro de obra, con cintilla de privacidad y refuerzos de poste metalico para evitar caidas, segùn se requiera. | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 | 1 | 119009.26 | 100% | 1 | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 119009.26 | 100% | 0 | 0
5.2.1.4 |  | DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL |  |  |  | 955167.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 955167.321 |  | 955167.321 | 100% |  | 955167.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 955167.321 | 100% |  | 0
|  | Demolicion de construcciones existentes en predio hasta llegar a nivel de terraceria de predio actual, incluye señalizacion del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 | 1 | 406386.101 | 100% | 1 | 406386.101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 406386.101 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de la demolicion y el desmonte tiro libre hasta banco autorizado, incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 | 1 | 548781.22 | 100% | 1 | 548781.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 548781.22 | 100% | 0 | 0
5.2.2 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 10104556.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10104556.105 |  | 9915462.5079 | 98.13% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 3029207.0913 |  | 616487.3791 |  | 452460.23 |  | 1598210.6708 |  | 1650058.6457 |  | 171903.2701 |  | 1093083.4654 |  | 248057.3059 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326616.2131 |  | 0 |  | 0 |  | 17190.327 | 0.1701% |  | 9932652.8349 | 98.3% |  | 171903.2701
5.2.2.1 |  | ZAPATA AISLADAS Y PEDESTALES |  |  |  | 4662005.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4662005.27 |  | 4472911.6729 | 95.94% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2062839.2409 |  | 0 |  | 323189.5622 |  | 859516.3504 |  | 546635.2771 |  | 171903.2701 |  | 171903.2701 |  | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326616.2131 |  | 0 |  | 0 |  | 17190.327 | 0.3687% |  | 4490101.9999 | 96.31% |  | 171903.2701
|  | Construcción de zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 |  |  |  |  | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 | 25.9 | 4185304.8308 | 95.93% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1939137.3733 |  | 0 | 2 | 323189.5622 | 5 | 807973.9056 | 3 | 484784.3433 | 1 | 161594.7811 | 1 | 161594.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 307030.0841 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 16159.4781 | 0.3704% | 26 | 4201464.3089 | 96.3% | 1 | 161594.7811
|  | Construcción de pedestal para zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 |  |  |  |  | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 | 27.9 | 287606.8421 | 96.21% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 123701.8676 |  | 0 |  | 0 | 5 | 51542.4448 | 6 | 61850.9338 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 19586.129 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 1030.8489 | 0.3448% | 28 | 288637.691 | 96.55% | 1 | 10308.489
5.2.2.2 |  | TRABE DE LIGA |  |  |  | 152086.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 152086.32 |  | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43453.2343 |  | 21726.6171 |  | 21726.6171 |  | 43453.2343 |  | 0 |  | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 152086.32 | 100% |  | 0
|  | Construcción de trabe de liga TC-1 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 |  |  |  |  | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 | 7 | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 43453.2343 | 1 | 21726.6171 | 1 | 21726.6171 | 2 | 43453.2343 |  | 0 | 1 | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 152086.32 | 100% | 0 | 0
5.2.2.3 |  | ZAPATA CORRIDAS |  |  |  | 1671864.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1671864.15 |  | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1671864.15 | 100% |  | 0
|  | Construcción de zapata corrida sección 1 a 5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 |  |  |  |  | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 | 2 | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1671864.15 | 100% | 0 | 0
5.2.2.4 |  | MURO DE CONTENCION S2 Y S3 |  |  |  | 3049633.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3049633.55 |  | 3049633.55 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 839930.7804 |  | 446597.0749 |  | 107544.0507 |  | 716967.7033 |  | 224038.0593 |  | 0 |  | 63521.5031 |  | 237748.817 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 3049633.55 | 100% |  | 0
ZAPATAS CORRIDAS
|  | Construcción de zapata corrida para muro de contención (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 |  |  |  |  | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 | 133.77 | 858310.25 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.495 | 407403.8224 | 22.38 | 143597.095 | 4.15 | 26627.7008 | 13.45 | 86299.4159 | 7.21 | 46261.62 |  | 0 | 9.9 | 63521.5031 | 13.185 | 84599.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 133.77 | 858310.25 | 100% | 0 | 0
MURO DE CONTENCIÓN
|  | Construcción de muro de contención E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 |  |  |  |  | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 | 442.21 | 1103361.6735 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173.35 | 432526.958 | 65.74 | 164028.3947 | 32.43 | 80916.3499 | 38.06 | 94963.8075 | 71.25 | 177776.4393 |  | 0 |  | 0 | 61.38 | 153149.7242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 442.21 | 1103361.6735 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro de contención E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 |  |  |  |  | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 | 245.82 | 1087961.6265 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.4 | 138971.5852 |  | 0 | 121.04 | 535704.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.7 | 392572.5989 | 4.68 | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 245.82 | 1087961.6265 | 100% | 0 | 0
5.2.2.5 |  | TOPOGRAFÍA |  |  |  | 568966.815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 568966.815 |  | 568966.815 | 100% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 568966.815 | 100% |  | 0
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 |  |  |  |  | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 | 4.5 | 568966.815 | 100% | 1 | 126437.07 | 0 | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 568966.815 | 100% | 0 | 0
5.2.4 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  |  | 78499028.7549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78499028.7549 |  | 63156886.5341 | 80.46% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2120885.4815 |  | 748760.5514 |  | 2672018.5331 |  | 372094.9763 |  | 5669958.6348 |  | 2819471.8173 |  | 2392237.8451 |  | 1011879.4503 |  | 4338828.0431 |  | 2897991.4383 |  | 2983166.8067 |  | 3570457.6439 |  | 4215883.4645 |  | 3633762.0692 |  | 3888308.6964 |  | 614600.8723 |  | 4614117.6028 |  | 3537625.8745 |  | 4146808.703 |  | 5804069.9152 |  | 1103958.1145 |  | 0 |  | 0 |  | 4332994.876 | 5.52% |  | 67489881.408 | 85.98% |  | 11009147.3469
5.2.4.1 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN |  |  |  | 1580463.375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1580463.375 |  | 1327589.235 | 84% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 189655.605 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1327589.235 | 84% |  | 252874.14
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 |  |  |  |  | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 | 10.5 | 1327589.235 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1.5 | 189655.605 |  | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 1327589.235 | 84% | 2 | 252874.14
5.2.4.2 |  | COLUMNAS |  |  |  | 6392381.3899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6392381.3899 |  | 5603966.3078 | 87.67% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 336428.8044 |  | 207101.4104 |  | 0 |  | 187657.9063 |  | 224285.8696 |  | 559939.003 |  | 0 |  | 321946.2895 |  | 151765.1149 |  | 405181.5672 |  | 202234.4168 |  | 551704.976 |  | 341100.9171 |  | 240679.3233 |  | 135393.6646 |  | 0 |  | 676750.1795 |  | 202524.4726 |  | 253155.5908 |  | 251010.3131 |  | 355106.4887 |  | 0 |  | 0 |  | 328596.9005 | 5.14% |  | 5932563.2083 | 92.81% |  | 459818.1816
|  | Construcción de columnas E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 |  |  |  |  | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 | 27 | 756964.8099 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 336428.8044 |  | 0 |  | 0 | 3 | 84107.2011 | 8 | 224285.8696 | 1 | 28035.7337 |  | 0 | 2.85 | 79901.841 | 0.15 | 4205.3601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 756964.8099 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 |  |  |  |  | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 | 27 | 698967.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 207101.4104 |  | 0 | 4 | 103550.7052 |  | 0 | 9 | 232989.0867 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 147559.7549 | 0.3 | 7766.3029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 698967.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 |  |  |  |  | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 | 20.9 | 694145.1574 | 90.87% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 298914.1826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 315520.5261 | 0.5 | 16606.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 63104.1052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 20.9 | 694145.1574 | 90.87% | 2.1 | 69746.6426
|  | Construcción de columnas E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 |  |  |  |  | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 | 14 | 509567.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 242044.4485 |  | 0 | 2.25 | 81894.7382 | 5.1 | 185628.0733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 14 | 509567.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 |  |  |  |  | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 | 14 | 580742.08 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.3 | 551704.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 29037.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 14 | 580742.08 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 |  |  |  |  | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 | 13 | 388974.73 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 341100.9171 |  | 0 | 0.95 | 28425.0764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 19448.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 388974.73 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | 12.35 | 347647.9115 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.55 | 240679.3233 | 3.8 | 106968.5882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 18297.2585 | 5% | 13 | 365945.17 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | 12.35 | 347647.9115 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 347647.9115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 18297.2585 | 5% | 13 | 365945.17 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 329102.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 329102.268 | 95% | 0.65 | 17321.172
|  | Construcción de columnas N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 202524.4726 | 4.75 | 126577.7954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 329102.268 | 95% | 0.65 | 17321.172
|  | Construcción de columnas N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 126577.7954 | 7.6 | 202524.4726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 329102.268 | 95% | 0.65 | 17321.172
|  | Construcción de columnas N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 12.35 | 292002.3835 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 292002.3835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 12.35 | 292002.3835 | 95% | 0.65 | 15368.5465
|  | Construcción de columnas N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 292002.3835 | 95% | 12.35 | 292002.3835 | 95% | 0.65 | 15368.5465
|  | Construcción de columnas N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 307370.93
5.2.4.3 |  | ALBERCA |  |  |  | 1612315.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1612315.68 |  | 1531699.896 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1531699.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1531699.896 | 95% |  | 80615.784
|  | Construcción de alberca con concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 e impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. Incluye: Cimbra aparente en trabes y losa. | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 |  |  |  |  | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 | 0.95 | 1531699.896 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 1531699.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 1531699.896 | 95% | 0.05 | 80615.784
5.2.4.5 |  | LOSAS |  |  |  | 61905675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61905675 |  | 48952162.6983 | 79.08% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1784456.6771 |  | 541659.141 |  | 2672018.5331 |  | 58000 |  | 5445672.7652 |  | 2133095.7443 |  | 1966364.8987 |  | 279580.7931 |  | 3709539.1677 |  | 1914534.3441 |  | 2235085.4884 |  | 2306802.4209 |  | 3450359.9965 |  | 3203427.1408 |  | 3328492.4808 |  | 63741.2513 |  | 3386507.8023 |  | 3134059.1408 |  | 3543835.7523 |  | 3596937.1551 |  | 197992.0048 |  | 0 |  | 0 |  | 3579975.4245 | 5.783% |  | 52532138.1207 | 84.86% |  | 9373536.8793
LOSAS
|  | Construcción de losa E2 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 |  |  |  |  | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450.73 | 1726456.6771 | 126.27 | 483659.141 | 265.71 | 1017764.0798 |  | 0 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453.7675 | 1738091.3856 | 23.8825 | 91478.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E3 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 |  |  |  |  | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 431.88 | 1654254.4533 |  | 0 | 410.83 | 1573625.4447 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 | 453.777 | 1738127.774 | 23.883 | 91480.4092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E4 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 |  |  |  |  | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 | 928.37 | 3555988.2532 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 452.45 | 1733044.8907 | 23.81 | 91200.7931 |  | 0 | 429.5045 | 1645155.4409 | 22.6055 | 86587.1285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 928.37 | 3555988.2532 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa PB de 41 cms de espesor y losa sólida área alberca (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2 y f'c= 250 kg/cm2 en losa sólida para alberca, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 |  |  |  |  | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1915178.3519 | 587.1 | 2248802.4209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.25 | 219287.9213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N2 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 |  |  |  |  | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 | 929.35 | 3559742.0028 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 839.88 | 3217039.9885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.47 | 342702.0143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 929.35 | 3559742.0028 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N3 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.064 | 164950.4811 | 5% | 861.28 | 3299009.6219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N4 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.064 | 164950.4811 | 5% | 861.28 | 3299009.6219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N5 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N6 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N7 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N8 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N9 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N10 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 861.28 | 3299009.6219
|  | Construcción de losa Azotea de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 |  |  |  |  | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.92 | 3343594.974
|  | Construcción de losa sobre paso de 25 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 |  |  |  |  | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.44 | 296622.8231
|  | TORRE GRÚA | [12 empty] | 0 | [57 empty] | 0
|  | Cimentación, pie de empotramiento, flete y montaje inicial, desmontaje, arriostramientos, conexión electrica, montajes adicionales de Torre Grua hasta altura final. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 | 0.89062 | 1823899.5262 | 89.06% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8138 | 1666571.5762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.076824 | 157327.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.89062 | 1823899.5262 | 89.06% | 0.10938 | 223992.3238
|  | Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 |  |  |  |  | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 | 7.72 | 1501025.3868 | 64.33% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | -155546.67 | 1 | 194433.34 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | 0 | 0.72 | 139992.0048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 7.72 | 1501025.3848 | 64.33% | 4.28 | 832174.6952
|  | Cierre de huecos por paso de torre grúa | LOTE | 1 | 87000 | 87000 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 87000
|  | Laboratorio de control de calidad | MES | 12 | 58000 | 696000 |  |  |  |  | MES | 12 | 58000 | 696000 | 11 | 638000 | 91.67% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 638000 | 91.67% | 1 | 58000
|  | Acondicionamiento con balasto | M3 | 100 | 812 | 81200 |  |  |  |  | M3 | 100 | 812 | 81200 | 77 | 62524 | 77% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 28420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 11368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 22736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 77 | 62524 | 77% | 23 | 18676
|  | Montaje elevador sencillo | LOTE | 1 | 139200 | 139200 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 139200 | 139200 | 0.7 | 97440 | 70% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 97440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.7 | 97440 | 70% | 0.3 | 41760
|  | Renta elevador sencillo por 4 meses | MES | 4 | 116000 | 464000 |  |  |  |  | MES | 4 | 116000 | 464000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 116000 | 25% | 1 | 116000 | 25% | 3 | 348000
|  | Concreto excedente muro contención | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 |  |  |  |  | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 | 80 | 260760 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 80 | 260760 | 100% | 0 | 0
5.2.4.6 |  | NUCLEO DE ELEVADORES |  |  |  | 7008193.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7008193.31 |  | 5741468.397 | 81.93% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425872.9464 |  | 283915.2976 |  | 477523.7605 |  | 451838.457 |  | 545846.9015 |  | 585513.177 |  | 424422.551 |  | 0 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 201042.261 |  | 223380.29 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 424422.551 | 6.056% |  | 6165890.948 | 87.98% |  | 842302.362
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Cimentación a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 | 1 | 747145.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.57 | 425872.9464 | 0.38 | 283915.2976 |  | 0 | 0.05 | 37357.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 747145.52 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 |  |  |  |  | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 | 1 | 502656.59 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 477523.7605 | 0.05 | 25132.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 502656.59 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 |  |  |  |  | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 | 1 | 409840.37 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 389348.3515 | 0.05 | 20492.0185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 409840.37 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 |  |  |  |  | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 | 0.95 | 525354.883 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 525354.883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 525354.883 | 95% | 0.05 | 27650.257
|  | Construcción de muro elevador MC1 de PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 |  |  |  |  | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 | 0.95 | 585513.177 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 585513.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 585513.177 | 95% | 0.05 | 30816.483
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.45 | 201042.261 | 0.5 | 223380.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 3500 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 446760.58
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Azotea A SP (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 |  |  |  |  | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 158370.81
5.2.5 |  | ALBAÑELERÍAS |  |  |  | 4644906.968 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 6498599.888 |  | 5421389.452 | 116.7% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 1016789.2727 |  | 0 |  | 802145.2684 |  | 746711.548 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 92364.9298 |  | 117267.255 |  | 0 |  | 0 |  | 123782.1025 | 2.665% |  | 5545171.5545 | 119.4% |  | 953428.3335
5.2.5.9 |  | FIRMES |  |  |  | 2295735.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2295735.94 |  | 2180946.65 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 800595.7777 |  | 0 |  | 676158.6529 |  | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 92364.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2180946.65 | 95% |  | 114789.29
|  | Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 |  |  |  |  | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 | 1749.67 | 2180946.65 | 95% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 642.28 | 800595.7777 |  | 0 | 542.45 | 676158.6529 | 490.84 | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 | 74.1 | 92364.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1749.67 | 2180946.65 | 95% | 92.09 | 114789.29
5.2.5.16 |  | CISTERNA |  |  |  | 560539.408 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 2414232.328 |  | 2414232.328 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2414232.328 | 430.7% |  | 0
|  | Cisterna de 3.50x5.50 m y 2.65 m de profundidad, armado según plano de concurso, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra aparente común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. | PZA | 1 | 493939.07 | 493939.07 | PZA | 1 | 1126292.32 | 1126292.32 | PZA | 1 | 1620231.39 | 1620231.39 | 1 | 1620231.39 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 493939.07 |  | 0 | 1 | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1620231.39 | 100% | 0 | 0
|  | Cisterna de 4.25m x 3.20 m y 3 m de profundidad, armado según plano, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. |  |  |  |  | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | 1 | 727400.6 | 100% | [26 empty] | 1 | 727400.6 | [26 empty] | 0% | 1 | 727400.6 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización interior en muros y piso de cisterna a base de xypex dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 |  |  |  |  | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 | 35.2 | 30096.352 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.2 | 30096.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 35.2 | 30096.352 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización exterior en muros a base de Vaportite dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 |  |  |  |  | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 | 39.6 | 20582.496 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.6 | 20582.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 39.6 | 20582.496 | 100% | 0 | 0
|  | Entrada Hombre de 60x60 según detalle, Incluye: Marco y contramarco Materiales, mano de obra, equipo,herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 |  |  |  |  | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 | 1 | 15365.97 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15365.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 15365.97 | 100% | 0 | 0
|  | Escalones de redondo liso 19 mm de 1.20 m de desarrollo 30 cms, Incluye: Materiales, desperdicios, mano de obra,, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 | 1 | 555.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 555.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 555.52 | 100% | 0 | 0
5.2.5.19 |  | ESCALERAS |  |  |  | 1788631.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1788631.62 |  | 826210.474 | 46.19% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 216193.495 |  | 0 |  | 125986.6155 |  | 134884.2585 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 117267.255 |  | 0 |  | 0 |  | 123782.1025 | 6.92% |  | 949992.5765 | 53.11% |  | 838639.0435
|  | Construcción de Escaleras de E1 a E2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E2 a E3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E3 a E4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E4 a PB (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 |  |  |  |  | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 | 0.95 | 125986.6155 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 125986.6155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 125986.6155 | 95% | 0.05 | 6630.8745
|  | Construcción de Escaleras de PB a N2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 |  |  |  |  | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 | 0.95 | 134884.2585 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 134884.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 134884.2585 | 95% | 0.05 | 7099.1715
|  | Construcción de Escaleras de N2 a N3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.95 | 123782.1025 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N3 a N4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.9 | 117267.255 | 90% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 117267.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.9 | 117267.255 | 90% | 0.1 | 13029.695
|  | Construcción de Escaleras de N4 a N5 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N5 a N6 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N6 a N7 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N7 a N8 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N8 a N9 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N9 a N10 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N10 a Azotea (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  |  |  | IMPORTE |  | 102344133.4819 |  | IMPORTE |  | 1853692.92 |  | IMPORTE |  | 104197826.4019 | ESTIMADO | 87589380.148 | 84.06% | ESTIMADO | 4082385.9238 | ESTIMADO | 2047427.0586 | ESTIMADO | 2817629.5579 | ESTIMADO | 5150092.5729 | ESTIMADO | 1365247.9305 | ESTIMADO | 3124478.7631 | ESTIMADO | 1970305.6471 | ESTIMADO | 7880556.6885 | ESTIMADO | 3325277.741 | ESTIMADO | 4611613.6304 | ESTIMADO | 1259936.7562 | ESTIMADO | 4798571.242 | ESTIMADO | 2918704.4006 | ESTIMADO | 3710567.4067 | ESTIMADO | 3570457.6439 | ESTIMADO | 4323980.212 | ESTIMADO | 4713769.8769 | ESTIMADO | 3888308.6964 | ESTIMADO | 1416746.1407 | ESTIMADO | 5360829.1508 | ESTIMADO | 3661407.977 | ESTIMADO | 4146808.703 | ESTIMADO | 5896434.8451 | ESTIMADO | 1547841.5827 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 4473967.3055 | 4.294% |  | 92063347.4515 | 88.35% |  | 12134478.9504
|  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL ANTICIPO |  | 15351620.0223 |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  | 15460730.1123 | AMORT. 15% | 12860353.0842 |  | AMORT. 15% | 612357.8886 | AMORT. 15% | 307114.0588 | AMORT. 15% | 422644.4337 | AMORT. 15% | 772513.8859 | AMORT. 15% | 204787.1896 | AMORT. 15% | 468671.8145 | AMORT. 15% | 295545.8471 | AMORT. 15% | 1182083.5033 | AMORT. 15% | 498791.6612 | AMORT. 15% | 522798.1966 | AMORT. 15% | 188990.5134 | AMORT. 15% | 719785.6863 | AMORT. 15% | 437805.6601 | AMORT. 15% | 447475.021 | AMORT. 15% | 535568.6466 | AMORT. 15% | 648597.0318 | AMORT. 15% | 707065.4815 | AMORT. 15% | 583246.3045 | AMORT. 15% | 212511.9211 | AMORT. 15% | 804124.3726 | AMORT. 15% | 549211.1965 | AMORT. 15% | 622021.3055 | AMORT. 15% | 884465.2268 | AMORT. 15% | 232176.2374 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 671095.0958
|  |  |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. GARANTÍA |  | 5117206.6741 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 92684.646 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 5209891.3201 | RET. 5% F.G. | 4379469.0074 |  | RET. 5% F.G. | 204119.2962 | RET. 5% F.G. | 102371.3529 | RET. 5% F.G. | 140881.4779 | RET. 5% F.G. | 257504.6286 | RET. 5% F.G. | 68262.3965 | RET. 5% F.G. | 156223.9382 | RET. 5% F.G. | 98515.2824 | RET. 5% F.G. | 394027.8344 | RET. 5% F.G. | 166263.8871 | RET. 5% F.G. | 230580.6815 | RET. 5% F.G. | 62996.8378 | RET. 5% F.G. | 239928.5621 | RET. 5% F.G. | 145935.22 | RET. 5% F.G. | 185528.3703 | RET. 5% F.G. | 178522.8822 | RET. 5% F.G. | 216199.0106 | RET. 5% F.G. | 235688.4938 | RET. 5% F.G. | 194415.4348 | RET. 5% F.G. | 70837.307 | RET. 5% F.G. | 268041.4575 | RET. 5% F.G. | 183070.3988 | RET. 5% F.G. | 207340.4352 | RET. 5% F.G. | 294821.7423 | RET. 5% F.G. | 77392.0791 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 223698.3653
|  |  |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 | CARGOS | 0 |  | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 81875306.7855 |  | SUB-TOTAL |  | 1761008.274 |  | SUB-TOTAL |  | 83527204.9695 | SUB-TOTAL | 70349558.0564 |  | SUB-TOTAL | 3265908.739 | SUB-TOTAL | 1637941.6469 | SUB-TOTAL | 2254103.6464 | SUB-TOTAL | 4120074.0583 | SUB-TOTAL | 1092198.3444 | SUB-TOTAL | 2499583.0105 | SUB-TOTAL | 1576244.5177 | SUB-TOTAL | 6304445.3508 | SUB-TOTAL | 2660222.1928 | SUB-TOTAL | 3858234.7523 | SUB-TOTAL | 1007949.405 | SUB-TOTAL | 3838856.9936 | SUB-TOTAL | 2334963.5205 | SUB-TOTAL | 3077564.0153 | SUB-TOTAL | 2856366.1151 | SUB-TOTAL | 3459184.1696 | SUB-TOTAL | 3771015.9015 | SUB-TOTAL | 3110646.9571 | SUB-TOTAL | 1133396.9126 | SUB-TOTAL | 4288663.3206 | SUB-TOTAL | 2929126.3816 | SUB-TOTAL | 3317446.9624 | SUB-TOTAL | 4717147.8761 | SUB-TOTAL | 1238273.2661 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 3579173.8444
|  |  |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 | IVA |  |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA
|  |  |  | TOTAL A FACTURAR |  | 81875306.7855 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 1761008.274 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 83527204.9695 | TOTAL | 70349558.0564 |  | TOTAL | 3265908.739 | TOTAL | 1637941.6469 | TOTAL | 2254103.6464 | TOTAL | 4120074.0583 | TOTAL | 1092198.3444 | TOTAL | 2499583.0105 | TOTAL | 1576244.5177 | TOTAL | 6304445.3508 | TOTAL | 2660222.1928 | TOTAL | 3858234.7523 | TOTAL | 1007949.405 | TOTAL | 3838856.9936 | TOTAL | 2334963.5205 | TOTAL | 3077564.0153 | TOTAL | 2856366.1151 | TOTAL | 3459184.1696 | TOTAL | 3771015.9015 | TOTAL | 3110646.9571 | TOTAL | 1133396.9126 | TOTAL | 4288663.3206 | TOTAL | 2929126.3816 | TOTAL | 3317446.9624 | TOTAL | 4717147.8761 | TOTAL | 1238273.2661 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 3579173.8444
2451259.2303
Note on H6: CONSECUTIVO GENERAL DEL CONTRATO, (YA SE ESTIMACIÓN NORMAL, ADITIVA O EXTRA)
Note on H7: No. DE ESTIMACIÓN NORMAL 01, 02, 03, ETC. ADITIVA 01, 02, 03, ETC. EXTRA 01, 02, 03, ETC.
Note on H8: ADITIVA: VOLUMEN ADICIONAL DE CONCEPTOS CONTRATADOS. EXTRA: CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO
Note on BZ8: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on BZ9: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on I62: GRUPO DAGS:

## Escalera croquis N4 N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Escalera FOTOS N4 N5 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 25 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 25 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA N4 A N5 EJE F-H /4-5

## 5.2.5.19 ESC N5 N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 25 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 25 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de N5 a N6 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 95 % | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA N5-N6

## Escalera generador N5 N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera croquis N5 N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Escalera FOTOS N5 N6 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 26 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 26 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA N5 A N6 EJE F-H /4-5

## 5.2.5.19 ESC E-1 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de E1 A E2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 5 % | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA E1-E2

## Escalera generador E-1 A E-2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera FOTOS E1-E2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA E1 A E-2 EJE F-H /4-5

## 5.2.5.19 ESC E-2 A E-3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de E2 A E3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 5 % | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA E2 A E3

## Escalera generador E-2 A E-3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera FOTOS E-2 A E-3 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA E2 A E3

## 5.2.5.19 ESC E-3 A E-4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de E3 A E4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 5 % | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA E3 A E4

## Escalera generador E-3 A E-4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera FOTOS E-3 A E-4 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA E3 A E4 EJE F-H /4-5

## 5.2.5.19 ESC E-4 A PB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 27 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 27 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de E4 A PB (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 5 % | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA E4 A PB

## Escalera generador E-4 A PB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera FOTOS E-4 A PB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 27 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 27 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA E4 A PB EJE F-H /4-5

## 5.2.5.19 ESC N7 N8
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 29 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 29 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de N7 a N8 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 95 % | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA N7-N8

## Escalera generador N7 N8
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera croquis N7 N8
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Escalera FOTOS N7 N8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA N7 A N8 EJE F-H /4-5

## 5.2.5.19 ESC N8 N9
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 29 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 29 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de N8 a N9 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 95 % | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA N8-N9

## Escalera generador N8 N9
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera croquis N8 N9
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.5.19 ESC N9 N10
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 29 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 29 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de N9 a N10 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 95 % | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA N9-N10

## Escalera generador N9 N10
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera croquis N9-N10
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 29 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 29 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.5.19 ESC N10-AZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 28 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 28 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de N10 a Azotea (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 95 % | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA N10 a Azotea

## Escalera generador N10-AZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera croquis N10-AZ (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 28 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 28 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-11-25
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 11-25 DE NOV 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## GRUA FOTOS (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
TORRE GRÚA

## 5.2.4.5. LOSA N2 (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N2 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[6 empty] | ESTIMACION 5% PENDIENTES |  | 89.47 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 89.47
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO 5 % LA LOSA

## 5.2.4.2. CPB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION 5% PENDIENTE |  | 0.7 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.7
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. FOTOS CPB (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL DE PLANTA BAJA

## 5.2.4.2. CN2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION 5% PENDIENTE |  | 0.65 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.65
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. FOTOS CN2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 2

## 5.2.4.2. (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 20 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 20 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 12.35 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 12.35
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.2. (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 22 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 22 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 37% | 4.75 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
.
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 4.75
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. CROQUIS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. FOTOS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.2. CN7 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.2 | Construcción de columnas N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 58.96% | 7.6 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
.
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 7.6
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## 5.2.4.2. Generador CN7 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.2. CROQUIS CN7 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.2. FOTOS CN7 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
0

## 5.2.4.5. (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 22 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 22 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | REPARACIÒN DE FISURAS LOSA E3 PARA ESTIMAR EL 5% RETENIDO EN DIFERENTES LOSAS | [7 empty] | M2
[5 empty] | NIVEL 2 |  | ESTIMACION 5% | 89.47 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 89.47
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: Reparaciòn de fisuras en losas para libera el 5 %

## E3 Y N2 LOSA FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACIÒN DE FISURAS NIVEL 2
NOTA: Reparaciòn de fisuras en losas E3 para liberar el 5%

## 5.2.4.5. (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 22 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 22 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | REPARACIÒN DE FISURAS LOSA N3 PARA ESTIMAR EL 5% RETENIDO EN DIFERENTES LOSAS | [7 empty] | M2
[5 empty] | NIVEL 3 |  | ESTIMACION 5% | 43.06 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 43.06
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: Reparaciòn de fisuras en losas para libera el 5 %

## N3 LOSA FOTOS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACIÒN DE FISURAS NIVEL 3
NOTA: Losa N3 para liberar el 5%

## 5.2.4.3ALBERCA (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.3 | Construcción de alberca con concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 e impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. Incluye: Cimbra aparente en trabes y losa. | [6 empty] | PZA
[6 empty] | ESTIMACION 95% | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % DE LA ALBERCA

## 5.2.4.3 ALBERCA Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.3ALBERCA CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.3 ALBERCA FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % DE LA ALBERCA

## 5.2.4.5. LOSA N2 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N2 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[6 empty] | ESTIMACION 5% PENDIENTES |  | 89.47 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 89.47
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO 5 % LA LOSA

## 5.2.4.5. LOSA N2 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 5.2.4.5. LOSA N2 CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA N2
[5 empty] | AREA DE LOSA N2 | 974.3
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | -12.58
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | -13.51
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | -16.66
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 931.55
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 929.35
[5 empty] | DIFERENCIA | -2.2
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 5.2.4.5. LOSA N2 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.5. N8 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Construcción de losa N8 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | M2
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 818.216 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 818.216
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % LA LOSA

## LOSA N8 Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## LOSA N8 CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
COMPROBACIÓN DE M2 LOSA N8.
[5 empty] | AREA DE LOSA N8 | 906.06
[5 empty] | HUECO DE ELEVADOR | -12.58
[5 empty] | HUECO DE ESCALERAS | -13.52
[5 empty] | HUECOS DE INSTALACIONES | -15.08
[5 empty] | TOTAL DE M2 | 864.88
[5 empty] | TOTAL DE M2 CONTRATADOS | 861.28
[5 empty] | DIFERENCIA | -3.6
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## LEVATMIENTO (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 21 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 21 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
LE

## LOSA N8 FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
NOTA: SE ESTIMO AL 95 % LA LOSA N8

## Hoja2 (hidden)
100000
18000
118000
13.64% | 16101.1
134101.1
8% | 10728.088
144829.188
8.63% | 12498.7589
157327.9469

## 5.2.4.5.Montaje elevador senci (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.5 | Montaje elevador sencillo | [7 empty] | LOTE
[7 empty] | ESTIMACION 70% | 0.7 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.7
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## Montaje elevador sencGenerador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Montaje elevador senc CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Montaje elevador sencilloFOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO

## 5.2.4.6 MURO N7. (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 23 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
|  | 2025-01-17 | 0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.4.6 | Construcción de muro elevador MC1 de N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [7 empty] | PZ
[7 empty] | ESTIMACION 95% | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
ESTIMACION 01
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /5-7

## MURO Generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## MURO CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## MURO FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
MURO CORE SW-1 EJE F-H /5-7

## 5.2.5.9 (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 20 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 20 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  |  |  | CANTIDAD |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.9 | Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes | [7 empty] | M2
FIRME EJE 3-4 / F-H
[7 empty] | ESTIMACIÒN AL 95 % | 74.1 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 74.1
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## FIRME GENERADOR (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## 03 Desglose (2) (hidden)
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN
PROYECTO: | SUMMYT |  |  |  | CONSECUTIVO: | 23 | [66 empty] | No. CONTRATO:
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  |  | NO.ESTIMACION: | 23 | [66 empty] | No.LICITACIÓN:
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | [66 empty] | FECHA ESTIMACION: | 2025-09-15
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN | [66 empty] | PERIODO: | 02 DE SEP -15 DE SEP 2025
CUENTA |  | 15% | IMPORTE ORIGINAL |  |  |  | ADITIVA |  |  |  | IMPORTE CONTRTADO FINAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | AVANCE | ESTIMACIÓN 1 |  | ESTIMACIÓN 2 |  | ESTIMACIÓN 3 |  | ESTIMACIÓN 4 |  | ESTIMACIÓN 5 |  | ESTIMACIÓN 6 |  | ESTIMACIÓN 7 |  | ESTIMACIÓN 8 |  | ESTIMACIÓN 9 |  | ESTIMACIÓN 10 |  | ESTIMACIÓN 11 |  | ESTIMACIÓN 12 |  | ESTIMACIÓN 13 |  | ESTIMACIÓN 14 |  | ESTIMACIÓN 15 |  | ESTIMACIÓN 16 |  | ESTIMACIÓN 17 |  | ESTIMACIÓN 18 |  | ESTIMACIÓN 19 |  | ESTIMACIÓN 20 |  | ESTIMACIÓN 21 |  | ESTIMACIÓN 22 |  | ESTIMACIÓN 23 |  | ESTIMACIÓN 24 |  | ESTIMACIÓN 25 |  | EN ESTA ESTIMCION |  | AVANCE | ACUMULADO A LA FECHA |  | AVANCE | POR EJERCER
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE
5.2 |  | OBRA CIVIL |  |  |  | 102344133.4819 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 104197826.4019 |  | 80145103.7203 | 78.31% |  | 4082385.9238 |  | 2047427.0586 |  | 2817629.5579 |  | 5150092.5729 |  | 1365247.9305 |  | 3124478.7631 |  | 1970305.6471 |  | 7880556.6885 |  | 3325277.741 |  | 4611613.6304 |  | 1259936.7562 |  | 4798571.242 |  | 2918704.4006 |  | 3710567.4067 |  | 3570457.6439 |  | 4323980.212 |  | 4713769.8769 |  | 3888308.6964 |  | 1416746.1407 |  | 5360829.1508 |  | 3661407.977 |  | 4146808.703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6132622.1872 | 5.992% |  | 86277725.9054 | 82.8% |  | 17920100.4965
5.2.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 9095641.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9095641.654 |  | 9095641.654 | 100% |  | 3955948.8538 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 9095641.654 | 100% |  | 0
5.2.1.1 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 8021465.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8021465.073 |  | 8021465.073 | 100% |  | 2881772.2728 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 8021465.073 | 100% |  | 0
|  | Corte a cielo abierto de terreno natural en material tipo según mecánica de suelos, Incluye perfilado de muros y fondo. Maquinaria, herramienta y mano de obra. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.9675 | 200536.6268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de excavación tiro libre hasta banco autorizado (volumen medido suelto), incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 277.9675 | 133366.0268 |  | 0 |  | 0 | 140 | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
5.2.1.3 |  | INSTALACIONES PROVISIONALES (REJA PERIMETRAL) |  |  |  | 119009.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119009.26 |  | 119009.26 | 100% |  | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 119009.26 | 100% |  | 0
|  | Malla ciclonica en perimetro de obra, con cintilla de privacidad y refuerzos de poste metalico para evitar caidas, segùn se requiera. | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 | 1 | 119009.26 | 100% | 1 | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 119009.26 | 100% | 0 | 0
5.2.1.4 |  | DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL |  |  |  | 955167.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 955167.321 |  | 955167.321 | 100% |  | 955167.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 955167.321 | 100% |  | 0
|  | Demolicion de construcciones existentes en predio hasta llegar a nivel de terraceria de predio actual, incluye señalizacion del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 | 1 | 406386.101 | 100% | 1 | 406386.101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 406386.101 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de la demolicion y el desmonte tiro libre hasta banco autorizado, incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 | 1 | 548781.22 | 100% | 1 | 548781.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 548781.22 | 100% | 0 | 0
5.2.2 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 10104556.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10104556.105 |  | 9588846.2948 | 94.9% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 3029207.0913 |  | 616487.3791 |  | 452460.23 |  | 1598210.6708 |  | 1650058.6457 |  | 171903.2701 |  | 1093083.4654 |  | 248057.3059 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 9588846.2948 | 94.9% |  | 515709.8102
5.2.2.1 |  | ZAPATA AISLADAS Y PEDESTALES |  |  |  | 4662005.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4662005.27 |  | 4146295.4598 | 88.94% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2062839.2409 |  | 0 |  | 323189.5622 |  | 859516.3504 |  | 546635.2771 |  | 171903.2701 |  | 171903.2701 |  | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 4146295.4598 | 88.94% |  | 515709.8102
|  | Construcción de zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 |  |  |  |  | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 | 24 | 3878274.7467 | 88.89% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1939137.3733 |  | 0 | 2 | 323189.5622 | 5 | 807973.9056 | 3 | 484784.3433 | 1 | 161594.7811 | 1 | 161594.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 3878274.7467 | 88.89% | 3 | 484784.3433
|  | Construcción de pedestal para zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 |  |  |  |  | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 | 26 | 268020.7131 | 89.66% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 123701.8676 |  | 0 |  | 0 | 5 | 51542.4448 | 6 | 61850.9338 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 26 | 268020.7131 | 89.66% | 3 | 30925.4669
5.2.2.2 |  | TRABE DE LIGA |  |  |  | 152086.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 152086.32 |  | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43453.2343 |  | 21726.6171 |  | 21726.6171 |  | 43453.2343 |  | 0 |  | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 152086.32 | 100% |  | 0
|  | Construcción de trabe de liga TC-1 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 |  |  |  |  | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 | 7 | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 43453.2343 | 1 | 21726.6171 | 1 | 21726.6171 | 2 | 43453.2343 |  | 0 | 1 | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 152086.32 | 100% | 0 | 0
5.2.2.3 |  | ZAPATA CORRIDAS |  |  |  | 1671864.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1671864.15 |  | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1671864.15 | 100% |  | 0
|  | Construcción de zapata corrida sección 1 a 5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 |  |  |  |  | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 | 2 | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1671864.15 | 100% | 0 | 0
5.2.2.4 |  | MURO DE CONTENCION S2 Y S3 |  |  |  | 3049633.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3049633.55 |  | 3049633.55 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 839930.7804 |  | 446597.0749 |  | 107544.0507 |  | 716967.7033 |  | 224038.0593 |  | 0 |  | 63521.5031 |  | 237748.817 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 3049633.55 | 100% |  | 0
ZAPATAS CORRIDAS
|  | Construcción de zapata corrida para muro de contención (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 |  |  |  |  | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 | 133.77 | 858310.25 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.495 | 407403.8224 | 22.38 | 143597.095 | 4.15 | 26627.7008 | 13.45 | 86299.4159 | 7.21 | 46261.62 |  | 0 | 9.9 | 63521.5031 | 13.185 | 84599.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 133.77 | 858310.25 | 100% | 0 | 0
MURO DE CONTENCIÓN
|  | Construcción de muro de contención E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 |  |  |  |  | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 | 442.21 | 1103361.6735 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173.35 | 432526.958 | 65.74 | 164028.3947 | 32.43 | 80916.3499 | 38.06 | 94963.8075 | 71.25 | 177776.4393 |  | 0 |  | 0 | 61.38 | 153149.7242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 442.21 | 1103361.6735 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro de contención E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 |  |  |  |  | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 | 245.82 | 1087961.6265 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.4 | 138971.5852 |  | 0 | 121.04 | 535704.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.7 | 392572.5989 | 4.68 | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 245.82 | 1087961.6265 | 100% | 0 | 0
5.2.2.5 |  | TOPOGRAFÍA |  |  |  | 568966.815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 568966.815 |  | 568966.815 | 100% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 568966.815 | 100% |  | 0
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 |  |  |  |  | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 | 4.5 | 568966.815 | 100% | 1 | 126437.07 | 0 | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 568966.815 | 100% | 0 | 0
5.2.4 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  |  | 78499028.7549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78499028.7549 |  | 56248858.5043 | 71.66% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2120885.4815 |  | 748760.5514 |  | 2672018.5331 |  | 372094.9763 |  | 5669958.6348 |  | 2819471.8173 |  | 2392237.8451 |  | 1011879.4503 |  | 4338828.0431 |  | 2897991.4383 |  | 2983166.8067 |  | 3570457.6439 |  | 4215883.4645 |  | 3633762.0692 |  | 3888308.6964 |  | 614600.8723 |  | 4614117.6028 |  | 3537625.8745 |  | 4146808.703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6040257.2573 | 7.695% |  | 62289115.7597 | 79.35% |  | 16209912.9952
5.2.4.1 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN |  |  |  | 1580463.375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1580463.375 |  | 1201152.165 | 76% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 189655.605 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1201152.165 | 76% |  | 379311.21
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 |  |  |  |  | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 | 9.5 | 1201152.165 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1.5 | 189655.605 |  | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 9.5 | 1201152.165 | 76% | 3 | 379311.21
5.2.4.2 |  | COLUMNAS |  |  |  | 6392381.3899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6392381.3899 |  | 4997849.506 | 78.18% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 336428.8044 |  | 207101.4104 |  | 0 |  | 187657.9063 |  | 224285.8696 |  | 559939.003 |  | 0 |  | 321946.2895 |  | 151765.1149 |  | 405181.5672 |  | 202234.4168 |  | 551704.976 |  | 341100.9171 |  | 240679.3233 |  | 135393.6646 |  | 0 |  | 676750.1795 |  | 202524.4726 |  | 253155.5908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 322247.1741 | 5.041% |  | 5320096.6801 | 83.23% |  | 1072284.7098
|  | Construcción de columnas E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 |  |  |  |  | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 | 27 | 756964.8099 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 336428.8044 |  | 0 |  | 0 | 3 | 84107.2011 | 8 | 224285.8696 | 1 | 28035.7337 |  | 0 | 2.85 | 79901.841 | 0.15 | 4205.3601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 756964.8099 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 |  |  |  |  | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 | 27 | 698967.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 207101.4104 |  | 0 | 4 | 103550.7052 |  | 0 | 9 | 232989.0867 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 147559.7549 | 0.3 | 7766.3029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 698967.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 |  |  |  |  | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 | 19 | 631041.0522 | 82.61% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 298914.1826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 315520.5261 | 0.5 | 16606.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 19 | 631041.0522 | 82.61% | 4 | 132850.7478
|  | Construcción de columnas E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 |  |  |  |  | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 | 14 | 509567.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 242044.4485 |  | 0 | 2.25 | 81894.7382 | 5.1 | 185628.0733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 14 | 509567.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 |  |  |  |  | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 | 13.3 | 551704.976 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.3 | 551704.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 29037.104 | 5% | 14 | 580742.08 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 |  |  |  |  | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 | 12.35 | 369525.9935 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 341100.9171 |  | 0 | 0.95 | 28425.0764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 19448.7365 | 5% | 13 | 388974.73 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | 12.35 | 347647.9115 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.55 | 240679.3233 | 3.8 | 106968.5882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 18297.2585 | 5% | 13 | 365945.17 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | 12.35 | 347647.9115 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 347647.9115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 18297.2585 | 5% | 13 | 365945.17 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 329102.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 17321.172 | 5% | 13 | 346423.44 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 12.35 | 329102.268 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 202524.4726 | 4.75 | 126577.7954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 17321.172 | 5% | 13 | 346423.44 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | 4.75 | 126577.7954 | 36.54% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 126577.7954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 202524.4726 | 58.46% | 12.35 | 329102.268 | 95% | 0.65 | 17321.172
|  | Construcción de columnas N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 307370.93
|  | Construcción de columnas N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 307370.93
|  | Construcción de columnas N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 307370.93
5.2.4.3 |  | ALBERCA |  |  |  | 1612315.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1612315.68 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1531699.896 | 95% |  | 1531699.896 | 95% |  | 80615.784
|  | Construcción de alberca con concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 e impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. Incluye: Cimbra aparente en trabes y losa. | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 |  |  |  |  | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 1531699.896 | 95% | 0.95 | 1531699.896 | 95% | 0.05 | 80615.784
5.2.4.5 |  | LOSAS |  |  |  | 61905675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61905675 |  | 45157233.5384 | 72.95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1784456.6771 |  | 541659.141 |  | 2672018.5331 |  | 58000 |  | 5445672.7652 |  | 2133095.7443 |  | 1966364.8987 |  | 279580.7931 |  | 3709539.1677 |  | 1914534.3441 |  | 2235085.4884 |  | 2306802.4209 |  | 3450359.9965 |  | 3203427.1408 |  | 3328492.4808 |  | 63741.2513 |  | 3386507.8023 |  | 3134059.1408 |  | 3543835.7523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3761887.6362 | 6.077% |  | 48919121.1726 | 79.02% |  | 12986553.8274
LOSAS
|  | Construcción de losa E2 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 |  |  |  |  | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450.73 | 1726456.6771 | 126.27 | 483659.141 | 265.71 | 1017764.0798 |  | 0 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453.7675 | 1738091.3856 | 23.8825 | 91478.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E3 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 |  |  |  |  | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 431.88 | 1654254.4533 |  | 0 | 410.83 | 1573625.4447 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 | 453.777 | 1738127.774 | 23.883 | 91480.4092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E4 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 |  |  |  |  | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 | 928.37 | 3555988.2532 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 452.45 | 1733044.8907 | 23.81 | 91200.7931 |  | 0 | 429.5045 | 1645155.4409 | 22.6055 | 86587.1285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 928.37 | 3555988.2532 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa PB de 41 cms de espesor y losa sólida área alberca (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2 y f'c= 250 kg/cm2 en losa sólida para alberca, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 |  |  |  |  | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1915178.3519 | 587.1 | 2248802.4209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.25 | 219287.9213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N2 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 |  |  |  |  | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 | 839.88 | 3217039.9885 | 90.37% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 839.88 | 3217039.9885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.47 | 342702.0143 | 9.627% | 929.35 | 3559742.0028 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N3 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.064 | 164950.4811 | 5% | 861.28 | 3299009.6219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N4 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N5 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N6 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N7 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N8 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N9 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 861.28 | 3299009.6219
|  | Construcción de losa N10 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 861.28 | 3299009.6219
|  | Construcción de losa Azotea de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 |  |  |  |  | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.92 | 3343594.974
|  | Construcción de losa sobre paso de 25 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 |  |  |  |  | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.44 | 296622.8231
|  | TORRE GRÚA | [12 empty] | 0 | [55 empty] | 0
|  | Cimentación, pie de empotramiento, flete y montaje inicial, desmontaje, arriostramientos, conexión electrica, montajes adicionales de Torre Grua hasta altura final. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 | 0.89062 | 1823899.5262 | 89.06% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8138 | 1666571.5762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.076824 | 157327.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.89062 | 1823899.5262 | 89.06% | 0.10938 | 223992.3238
|  | Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 |  |  |  |  | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 | 7 | 1361033.382 | 58.33% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | -155546.67 | 1 | 194433.34 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 1361033.38 | 58.33% | 5 | 972166.7
|  | Cierre de huecos por paso de torre grúa | LOTE | 1 | 87000 | 87000 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 87000
|  | Laboratorio de control de calidad | MES | 12 | 58000 | 696000 |  |  |  |  | MES | 12 | 58000 | 696000 | 10 | 580000 | 83.33% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 580000 | 83.33% | 2 | 116000
|  | Acondicionamiento con balasto | M3 | 100 | 812 | 81200 |  |  |  |  | M3 | 100 | 812 | 81200 | 49 | 39788 | 49% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 28420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 11368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 22736 | 28% | 77 | 62524 | 77% | 23 | 18676
|  | Montaje elevador sencillo | LOTE | 1 | 139200 | 139200 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 97440 | 70% | 0.7 | 97440 | 70% | 0.3 | 41760
|  | Renta elevador sencillo por 4 meses | MES | 4 | 116000 | 464000 |  |  |  |  | MES | 4 | 116000 | 464000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 464000
|  | Concreto excedente muro contención | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 |  |  |  |  | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 | 80 | 260760 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 80 | 260760 | 100% | 0 | 0
5.2.4.6 |  | NUCLEO DE ELEVADORES |  |  |  | 7008193.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7008193.31 |  | 4892623.295 | 69.81% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425872.9464 |  | 283915.2976 |  | 477523.7605 |  | 451838.457 |  | 545846.9015 |  | 585513.177 |  | 424422.551 |  | 0 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 201042.261 |  | 223380.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 424422.551 | 6.056% |  | 5317045.846 | 75.87% |  | 1691147.464
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Cimentación a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 | 1 | 747145.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.57 | 425872.9464 | 0.38 | 283915.2976 |  | 0 | 0.05 | 37357.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 747145.52 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 |  |  |  |  | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 | 1 | 502656.59 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 477523.7605 | 0.05 | 25132.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 502656.59 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 |  |  |  |  | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 | 1 | 409840.37 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 389348.3515 | 0.05 | 20492.0185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 409840.37 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 |  |  |  |  | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 | 0.95 | 525354.883 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 525354.883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 525354.883 | 95% | 0.05 | 27650.257
|  | Construcción de muro elevador MC1 de PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 |  |  |  |  | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 | 0.95 | 585513.177 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 585513.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 585513.177 | 95% | 0.05 | 30816.483
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.45 | 201042.261 | 0.5 | 223380.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 3500 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 446760.58
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 446760.58
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 446760.58
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Azotea A SP (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 |  |  |  |  | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 158370.81
5.2.5 |  | ALBAÑELERÍAS |  |  |  | 4644906.968 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 6498599.888 |  | 5211757.2672 | 112.2% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 1016789.2727 |  | 0 |  | 802145.2684 |  | 746711.548 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92364.9298 | 1.989% |  | 5304122.197 | 114.2% |  | 1194477.691
5.2.5.9 |  | FIRMES |  |  |  | 2295735.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2295735.94 |  | 2088581.7202 | 90.98% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 800595.7777 |  | 0 |  | 676158.6529 |  | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92364.9298 | 4.023% |  | 2180946.65 | 95% |  | 114789.29
|  | Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 |  |  |  |  | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 | 1675.57 | 2088581.7202 | 90.98% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 642.28 | 800595.7777 |  | 0 | 542.45 | 676158.6529 | 490.84 | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.1 | 92364.9298 | 4.023% | 1749.67 | 2180946.65 | 95% | 92.09 | 114789.29
5.2.5.16 |  | CISTERNA |  |  |  | 560539.408 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 2414232.328 |  | 2414232.328 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2414232.328 | 430.7% |  | 0
|  | Cisterna de 3.50x5.50 m y 2.65 m de profundidad, armado según plano de concurso, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra aparente común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. | PZA | 1 | 493939.07 | 493939.07 | PZA | 1 | 1126292.32 | 1126292.32 | PZA | 1 | 1620231.39 | 1620231.39 | 1 | 1620231.39 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 493939.07 |  | 0 | 1 | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1620231.39 | 100% | 0 | 0
|  | Cisterna de 4.25m x 3.20 m y 3 m de profundidad, armado según plano, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. |  |  |  |  | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | 1 | 727400.6 | 100% | [26 empty] | 1 | 727400.6 | [24 empty] | 0% | 1 | 727400.6 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización interior en muros y piso de cisterna a base de xypex dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 |  |  |  |  | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 | 35.2 | 30096.352 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.2 | 30096.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 35.2 | 30096.352 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización exterior en muros a base de Vaportite dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 |  |  |  |  | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 | 39.6 | 20582.496 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.6 | 20582.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 39.6 | 20582.496 | 100% | 0 | 0
|  | Entrada Hombre de 60x60 según detalle, Incluye: Marco y contramarco Materiales, mano de obra, equipo,herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 |  |  |  |  | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 | 1 | 15365.97 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15365.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 15365.97 | 100% | 0 | 0
|  | Escalones de redondo liso 19 mm de 1.20 m de desarrollo 30 cms, Incluye: Materiales, desperdicios, mano de obra,, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 | 1 | 555.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 555.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 555.52 | 100% | 0 | 0
5.2.5.19 |  | ESCALERAS |  |  |  | 1788631.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1788631.62 |  | 708943.219 | 39.64% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 216193.495 |  | 0 |  | 125986.6155 |  | 134884.2585 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 708943.219 | 39.64% |  | 1079688.401
|  | Construcción de Escaleras de E1 a E2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E2 a E3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E3 a E4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E4 a PB (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 |  |  |  |  | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 | 0.95 | 125986.6155 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 125986.6155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 125986.6155 | 95% | 0.05 | 6630.8745
|  | Construcción de Escaleras de PB a N2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 |  |  |  |  | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 | 0.95 | 134884.2585 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 134884.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 134884.2585 | 95% | 0.05 | 7099.1715
|  | Construcción de Escaleras de N2 a N3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.95 | 123782.1025 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N3 a N4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N4 a N5 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N5 a N6 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N6 a N7 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N7 a N8 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N8 a N9 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N9 a N10 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N10 a Azotea (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  |  |  | IMPORTE |  | 102344133.4819 |  | IMPORTE |  | 1853692.92 |  | IMPORTE |  | 104197826.4019 | ESTIMADO | 80145103.7203 | 76.92% | ESTIMADO | 4082385.9238 | ESTIMADO | 2047427.0586 | ESTIMADO | 2817629.5579 | ESTIMADO | 5150092.5729 | ESTIMADO | 1365247.9305 | ESTIMADO | 3124478.7631 | ESTIMADO | 1970305.6471 | ESTIMADO | 7880556.6885 | ESTIMADO | 3325277.741 | ESTIMADO | 4611613.6304 | ESTIMADO | 1259936.7562 | ESTIMADO | 4798571.242 | ESTIMADO | 2918704.4006 | ESTIMADO | 3710567.4067 | ESTIMADO | 3570457.6439 | ESTIMADO | 4323980.212 | ESTIMADO | 4713769.8769 | ESTIMADO | 3888308.6964 | ESTIMADO | 1416746.1407 | ESTIMADO | 5360829.1508 | ESTIMADO | 3661407.977 | ESTIMADO | 4146808.703 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 6132622.1872 | 5.886% |  | 86277725.9054 | 82.8% |  | 17920100.4965
|  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL ANTICIPO |  | 15351620.0223 |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  | 15460730.1123 | AMORT. 15% | 11743711.62 |  | AMORT. 15% | 612357.8886 | AMORT. 15% | 307114.0588 | AMORT. 15% | 422644.4337 | AMORT. 15% | 772513.8859 | AMORT. 15% | 204787.1896 | AMORT. 15% | 468671.8145 | AMORT. 15% | 295545.8471 | AMORT. 15% | 1182083.5033 | AMORT. 15% | 498791.6612 | AMORT. 15% | 522798.1966 | AMORT. 15% | 188990.5134 | AMORT. 15% | 719785.6863 | AMORT. 15% | 437805.6601 | AMORT. 15% | 447475.021 | AMORT. 15% | 535568.6466 | AMORT. 15% | 648597.0318 | AMORT. 15% | 707065.4815 | AMORT. 15% | 583246.3045 | AMORT. 15% | 212511.9211 | AMORT. 15% | 804124.3726 | AMORT. 15% | 549211.1965 | AMORT. 15% | 622021.3055 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 919893.3281
|  |  |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. GARANTÍA |  | 5117206.6741 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 92684.646 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 5209891.3201 | RET. 5% F.G. | 4007255.186 |  | RET. 5% F.G. | 204119.2962 | RET. 5% F.G. | 102371.3529 | RET. 5% F.G. | 140881.4779 | RET. 5% F.G. | 257504.6286 | RET. 5% F.G. | 68262.3965 | RET. 5% F.G. | 156223.9382 | RET. 5% F.G. | 98515.2824 | RET. 5% F.G. | 394027.8344 | RET. 5% F.G. | 166263.8871 | RET. 5% F.G. | 230580.6815 | RET. 5% F.G. | 62996.8378 | RET. 5% F.G. | 239928.5621 | RET. 5% F.G. | 145935.22 | RET. 5% F.G. | 185528.3703 | RET. 5% F.G. | 178522.8822 | RET. 5% F.G. | 216199.0106 | RET. 5% F.G. | 235688.4938 | RET. 5% F.G. | 194415.4348 | RET. 5% F.G. | 70837.307 | RET. 5% F.G. | 268041.4575 | RET. 5% F.G. | 183070.3988 | RET. 5% F.G. | 207340.4352 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 306631.1094
|  |  |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 | CARGOS | 0 |  | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 81875306.7855 |  | SUB-TOTAL |  | 1761008.274 |  | SUB-TOTAL |  | 83527204.9695 | SUB-TOTAL | 64394136.9142 |  | SUB-TOTAL | 3265908.739 | SUB-TOTAL | 1637941.6469 | SUB-TOTAL | 2254103.6464 | SUB-TOTAL | 4120074.0583 | SUB-TOTAL | 1092198.3444 | SUB-TOTAL | 2499583.0105 | SUB-TOTAL | 1576244.5177 | SUB-TOTAL | 6304445.3508 | SUB-TOTAL | 2660222.1928 | SUB-TOTAL | 3858234.7523 | SUB-TOTAL | 1007949.405 | SUB-TOTAL | 3838856.9936 | SUB-TOTAL | 2334963.5205 | SUB-TOTAL | 3077564.0153 | SUB-TOTAL | 2856366.1151 | SUB-TOTAL | 3459184.1696 | SUB-TOTAL | 3771015.9015 | SUB-TOTAL | 3110646.9571 | SUB-TOTAL | 1133396.9126 | SUB-TOTAL | 4288663.3206 | SUB-TOTAL | 2929126.3816 | SUB-TOTAL | 3317446.9624 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 4906097.7497
|  |  |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 | IVA |  |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA
|  |  |  | TOTAL A FACTURAR |  | 81875306.7855 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 1761008.274 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 83527204.9695 | TOTAL | 64394136.9142 |  | TOTAL | 3265908.739 | TOTAL | 1637941.6469 | TOTAL | 2254103.6464 | TOTAL | 4120074.0583 | TOTAL | 1092198.3444 | TOTAL | 2499583.0105 | TOTAL | 1576244.5177 | TOTAL | 6304445.3508 | TOTAL | 2660222.1928 | TOTAL | 3858234.7523 | TOTAL | 1007949.405 | TOTAL | 3838856.9936 | TOTAL | 2334963.5205 | TOTAL | 3077564.0153 | TOTAL | 2856366.1151 | TOTAL | 3459184.1696 | TOTAL | 3771015.9015 | TOTAL | 3110646.9571 | TOTAL | 1133396.9126 | TOTAL | 4288663.3206 | TOTAL | 2929126.3816 | TOTAL | 3317446.9624 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 4906097.7497
2451259.2303
Note on H6: CONSECUTIVO GENERAL DEL CONTRATO, (YA SE ESTIMACIÓN NORMAL, ADITIVA O EXTRA)
Note on H7: No. DE ESTIMACIÓN NORMAL 01, 02, 03, ETC. ADITIVA 01, 02, 03, ETC. EXTRA 01, 02, 03, ETC.
Note on H8: ADITIVA: VOLUMEN ADICIONAL DE CONCEPTOS CONTRATADOS. EXTRA: CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO
Note on BX8: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on BX9: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on I62: GRUPO DAGS:

## FIRME CROQUIS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## FIRME FOTOS (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
FIRME EJE A-C /4-6

## FIRME CROQUIS (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 23 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 23 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## 03 Desglose (hidden)
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN
PROYECTO: | SUMMYT |  |  |  | CONSECUTIVO: | 24 | [66 empty] | No. CONTRATO:
UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  |  | NO.ESTIMACION: | 24 | [66 empty] | No.LICITACIÓN:
CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | [66 empty] | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN | [66 empty] | PERIODO: | 14-28 DE OCT 2025
CUENTA |  | 15% | IMPORTE ORIGINAL |  |  |  | ADITIVA |  |  |  | IMPORTE CONTRTADO FINAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | AVANCE | ESTIMACIÓN 1 |  | ESTIMACIÓN 2 |  | ESTIMACIÓN 3 |  | ESTIMACIÓN 4 |  | ESTIMACIÓN 5 |  | ESTIMACIÓN 6 |  | ESTIMACIÓN 7 |  | ESTIMACIÓN 8 |  | ESTIMACIÓN 9 |  | ESTIMACIÓN 10 |  | ESTIMACIÓN 11 |  | ESTIMACIÓN 12 |  | ESTIMACIÓN 13 |  | ESTIMACIÓN 14 |  | ESTIMACIÓN 15 |  | ESTIMACIÓN 16 |  | ESTIMACIÓN 17 |  | ESTIMACIÓN 18 |  | ESTIMACIÓN 19 |  | ESTIMACIÓN 20 |  | ESTIMACIÓN 21 |  | ESTIMACIÓN 22 |  | ESTIMACIÓN 23 |  | ESTIMACIÓN 24 |  | ESTIMACIÓN 25 |  | EN ESTA ESTIMCION |  | AVANCE | ACUMULADO A LA FECHA |  | AVANCE | POR EJERCER
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE |  | CANTIDAD | IMPORTE
5.2 |  | OBRA CIVIL |  |  |  | 102344133.4819 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 104197826.4019 |  | #REF! | #REF! |  | 4082385.9238 |  | 2047427.0586 |  | 2817629.5579 |  | 5150092.5729 |  | #REF! |  | 3124478.7631 |  | 1970305.6471 |  | 7880556.6885 |  | 3325277.741 |  | 4611613.6304 |  | 1259936.7562 |  | 4798571.242 |  | 2918704.4006 |  | 3710567.4067 |  | 3570457.6439 |  | 4323980.212 |  | 4713769.8769 |  | 3888308.6964 |  | 1416746.1407 |  | 5360829.1508 |  | 3661407.977 |  | 4146808.703 |  | 5896434.8451 |  | 0 |  | 0 |  | 1547841.5827 | 1.512% |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.2.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 9095641.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9095641.654 |  | 9095641.654 | 100% |  | 3955948.8538 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 9095641.654 | 100% |  | 0
5.2.1.1 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 8021465.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8021465.073 |  | 8021465.073 | 100% |  | 2881772.2728 |  | 2047427.0586 |  | 2691192.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333902.6536 |  | 0 |  | 0 |  | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 8021465.073 | 100% |  | 0
|  | Corte a cielo abierto de terreno natural en material tipo según mecánica de suelos, Incluye perfilado de muros y fondo. Maquinaria, herramienta y mano de obra. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.9675 | 200536.6268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de excavación tiro libre hasta banco autorizado (volumen medido suelto), incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 |  |  |  |  | M3 | 8359.35 | 479.79 | 4010732.5365 | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 3003.16 | 1440886.1364 | 2133.67 | 1023713.5293 | 2804.5525 | 1345596.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 277.9675 | 133366.0268 |  | 0 |  | 0 | 140 | 67170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 8359.35 | 4010732.5365 | 100% | 0 | 0
5.2.1.3 |  | INSTALACIONES PROVISIONALES (REJA PERIMETRAL) |  |  |  | 119009.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119009.26 |  | 119009.26 | 100% |  | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 119009.26 | 100% |  | 0
|  | Malla ciclonica en perimetro de obra, con cintilla de privacidad y refuerzos de poste metalico para evitar caidas, segùn se requiera. | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 119009.26 | 119009.26 | 1 | 119009.26 | 100% | 1 | 119009.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 119009.26 | 100% | 0 | 0
5.2.1.4 |  | DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL |  |  |  | 955167.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 955167.321 |  | 955167.321 | 100% |  | 955167.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 955167.321 | 100% |  | 0
|  | Demolicion de construcciones existentes en predio hasta llegar a nivel de terraceria de predio actual, incluye señalizacion del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 406386.101 | 406386.101 | 1 | 406386.101 | 100% | 1 | 406386.101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 406386.101 | 100% | 0 | 0
|  | Carga y acarreo en camión de material producto de la demolicion y el desmonte tiro libre hasta banco autorizado, incluye: carga mecánica y acarreo, volumen compacto, limpieza durante y al final de los trabajos. | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 548781.22 | 548781.22 | 1 | 548781.22 | 100% | 1 | 548781.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 548781.22 | 100% | 0 | 0
5.2.2 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 10104556.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10104556.105 |  | 9588846.2948 | 94.9% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 3029207.0913 |  | 616487.3791 |  | 452460.23 |  | 1598210.6708 |  | 1650058.6457 |  | 171903.2701 |  | 1093083.4654 |  | 248057.3059 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326616.2131 | 3.232% |  | 9915462.5079 | 98.13% |  | 189093.5971
5.2.2.1 |  | ZAPATA AISLADAS Y PEDESTALES |  |  |  | 4662005.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4662005.27 |  | 4146295.4598 | 88.94% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2062839.2409 |  | 0 |  | 323189.5622 |  | 859516.3504 |  | 546635.2771 |  | 171903.2701 |  | 171903.2701 |  | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326616.2131 | 7.006% |  | 4472911.6729 | 95.94% |  | 189093.5971
|  | Construcción de zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 |  |  |  |  | PZA | 27 | 161594.7811 | 4363059.09 | 24 | 3878274.7467 | 88.89% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1939137.3733 |  | 0 | 2 | 323189.5622 | 5 | 807973.9056 | 3 | 484784.3433 | 1 | 161594.7811 | 1 | 161594.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 307030.0841 | 7.037% | 25.9 | 4185304.8308 | 95.93% | 1.1 | 177754.2592
|  | Construcción de pedestal para zapata aislada (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 |  |  |  |  | PZA | 29 | 10308.489 | 298946.18 | 26 | 268020.7131 | 89.66% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 123701.8676 |  | 0 |  | 0 | 5 | 51542.4448 | 6 | 61850.9338 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 | 1 | 10308.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 19586.129 | 6.552% | 27.9 | 287606.8421 | 96.21% | 1.1 | 11339.3379
5.2.2.2 |  | TRABE DE LIGA |  |  |  | 152086.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 152086.32 |  | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43453.2343 |  | 21726.6171 |  | 21726.6171 |  | 43453.2343 |  | 0 |  | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 152086.32 | 100% |  | 0
|  | Construcción de trabe de liga TC-1 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 |  |  |  |  | PZA | 7 | 21726.6171 | 152086.32 | 7 | 152086.32 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 43453.2343 | 1 | 21726.6171 | 1 | 21726.6171 | 2 | 43453.2343 |  | 0 | 1 | 21726.6171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 152086.32 | 100% | 0 | 0
5.2.2.3 |  | ZAPATA CORRIDAS |  |  |  | 1671864.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1671864.15 |  | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1671864.15 | 100% |  | 0
|  | Construcción de zapata corrida sección 1 a 5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 |  |  |  |  | PZA | 2 | 835932.075 | 1671864.15 | 2 | 1671864.15 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 | 1 | 835932.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1671864.15 | 100% | 0 | 0
5.2.2.4 |  | MURO DE CONTENCION S2 Y S3 |  |  |  | 3049633.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3049633.55 |  | 3049633.55 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 839930.7804 |  | 446597.0749 |  | 107544.0507 |  | 716967.7033 |  | 224038.0593 |  | 0 |  | 63521.5031 |  | 237748.817 |  | 392572.5989 |  | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 3049633.55 | 100% |  | 0
ZAPATAS CORRIDAS
|  | Construcción de zapata corrida para muro de contención (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra común, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 |  |  |  |  | ML | 133.77 | 6416.3134 | 858310.25 | 133.77 | 858310.25 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.495 | 407403.8224 | 22.38 | 143597.095 | 4.15 | 26627.7008 | 13.45 | 86299.4159 | 7.21 | 46261.62 |  | 0 | 9.9 | 63521.5031 | 13.185 | 84599.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 133.77 | 858310.25 | 100% | 0 | 0
MURO DE CONTENCIÓN
|  | Construcción de muro de contención E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 |  |  |  |  | M2 | 442.21 | 2495.1079 | 1103361.6735 | 442.21 | 1103361.6735 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173.35 | 432526.958 | 65.74 | 164028.3947 | 32.43 | 80916.3499 | 38.06 | 94963.8075 | 71.25 | 177776.4393 |  | 0 |  | 0 | 61.38 | 153149.7242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 442.21 | 1103361.6735 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro de contención E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente contra terreno, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 |  |  |  |  | M2 | 245.82 | 4425.8467 | 1087961.6265 | 245.82 | 1087961.6265 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.4 | 138971.5852 |  | 0 | 121.04 | 535704.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.7 | 392572.5989 | 4.68 | 20712.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 245.82 | 1087961.6265 | 100% | 0 | 0
5.2.2.5 |  | TOPOGRAFÍA |  |  |  | 568966.815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 568966.815 |  | 568966.815 | 100% |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 568966.815 | 100% |  | 0
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 |  |  |  |  | MES | 4.5 | 126437.07 | 568966.815 | 4.5 | 568966.815 | 100% | 1 | 126437.07 | 0 | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 63218.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 568966.815 | 100% | 0 | 0
5.2.4 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  |  | 78499028.7549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78499028.7549 |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2120885.4815 |  | #REF! |  | 2672018.5331 |  | 372094.9763 |  | 5669958.6348 |  | 2819471.8173 |  | 2392237.8451 |  | 1011879.4503 |  | 4338828.0431 |  | 2897991.4383 |  | 2983166.8067 |  | 3570457.6439 |  | 4215883.4645 |  | 3633762.0692 |  | 3888308.6964 |  | 614600.8723 |  | 4614117.6028 |  | 3537625.8745 |  | 4146808.703 |  | 5804069.9152 |  | 0 |  | 0 |  | 1103958.1145 | 1.406% |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.2.4.1 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN |  |  |  | 1580463.375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1580463.375 |  | 1201152.165 | 76% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 189655.605 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126437.07 | 8% |  | 1327589.235 | 84% |  | 252874.14
|  | Brigada topografica, durante toda la ejecución de los trabajos, incluye una o varias cuadrillas topográficas con estación total y niveles (en cantidad suficiente para que en función de la carga de trabajo se pueda cumplir con el programa) durante toda la ejecución de la obra, materiales consumibles, traslados de bancos de referencia, mojoneras, elaboración de croquis, correcciones indicadas por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 |  |  |  |  | MES | 12.5 | 126437.07 | 1580463.375 | 9.5 | 1201152.165 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1.5 | 189655.605 |  | 0 | 1 | 126437.07 | 1 | 126437.07 |  | 0 | 1 | 126437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 126437.07 | 8% | 10.5 | 1327589.235 | 84% | 2 | 252874.14
5.2.4.2 |  | COLUMNAS |  |  |  | 6392381.3899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6392381.3899 |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 336428.8044 |  | #REF! |  | 0 |  | 187657.9063 |  | 224285.8696 |  | 559939.003 |  | 0 |  | 321946.2895 |  | 151765.1149 |  | 405181.5672 |  | 202234.4168 |  | 551704.976 |  | 341100.9171 |  | 240679.3233 |  | 135393.6646 |  | 0 |  | 676750.1795 |  | 202524.4726 |  | 253155.5908 |  | 251010.3131 |  | 0 |  | 0 |  | 355106.4887 | 5.555% |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Construcción de columnas E1 a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 |  |  |  |  | PZA | 27 | 28035.7337 | 756964.8099 | 27 | 756964.8099 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 336428.8044 |  | 0 |  | 0 | 3 | 84107.2011 | 8 | 224285.8696 | 1 | 28035.7337 |  | 0 | 2.85 | 79901.841 | 0.15 | 4205.3601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 756964.8099 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 |  |  |  |  | PZA | 27 | 25887.6763 | 698967.26 | 27 | 698967.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 207101.4104 |  | 0 | 4 | 103550.7052 |  | 0 | 9 | 232989.0867 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 147559.7549 | 0.3 | 7766.3029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 698967.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 |  |  |  |  | PZA | 23 | 33212.687 | 763891.8 | 19 | 631041.0522 | 82.61% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 298914.1826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 315520.5261 | 0.5 | 16606.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 63104.1052 | 8.261% | 20.9 | 694145.1574 | 90.87% | 2.1 | 69746.6426
|  | Construcción de columnas E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2 y f'c= 400 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C en resistencia f'c= 400 kg/cm2, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 |  |  |  |  | PZA | 14 | 36397.6614 | 509567.26 | 14 | 509567.26 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 242044.4485 |  | 0 | 2.25 | 81894.7382 | 5.1 | 185628.0733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 14 | 509567.26 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 |  |  |  |  | PZA | 14 | 41481.5771 | 580742.08 | 14 | 580742.08 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.3 | 551704.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 29037.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 14 | 580742.08 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de columnas N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 |  |  |  |  | PZA | 13 | 29921.1331 | 388974.73 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 341100.9171 |  | 0 | 0.95 | 28425.0764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 19448.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción de columnas N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.55 | 240679.3233 | 3.8 | 106968.5882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción de columnas N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 |  |  |  |  | PZA | 13 | 28149.6285 | 365945.17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 347647.9115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción de columnas N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 329102.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción de columnas N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1784456.6771 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 202524.4726 | 4.75 | 126577.7954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción de columnas N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 |  |  |  |  | PZA | 13 | 26647.9569 | 346423.44 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 126577.7954 | 7.6 | 202524.4726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción de columnas N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450.73 | 1726456.6771 | 126.27 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.35 | 292002.3835 | 95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción de columnas N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 307370.93
|  | Construcción de columnas N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 |  |  |  |  | PZA | 13 | 23643.9177 | 307370.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 307370.93
5.2.4.3 |  | ALBERCA |  |  |  | 1612315.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1612315.68 |  | 1531699.896 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1531699.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1531699.896 | 95% |  | 80615.784
|  | Construcción de alberca con concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 e impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. Incluye: Cimbra aparente en trabes y losa. | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 |  |  |  |  | PZA | 1 | 1612315.68 | 1612315.68 | 0.95 | 1531699.896 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 1531699.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 1531699.896 | 95% | 0.05 | 80615.784
5.2.4.5 |  | LOSAS |  |  |  | 61905675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61905675 |  | 48754170.6935 | 78.76% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 541659.141 |  | 2672018.5331 |  | 58000 |  | 5445672.7652 |  | 2133095.7443 |  | 1966364.8987 |  | 279580.7931 |  | 3709539.1677 |  | 1914534.3441 |  | 2235085.4884 |  | 2306802.4209 |  | 3450359.9965 |  | 3203427.1408 |  | 3328492.4808 |  | 63741.2513 |  | 3386507.8023 |  | 3134059.1408 |  | 3543835.7523 |  | 3596937.1551 |  | 0 |  | 0 |  | 197992.0048 | 0.3198% |  | 48952162.6963 | 79.08% |  | 12953512.3037
|  | LOSAS | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Construcción de losa E2 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 |  |  |  |  | M2 | 1862.11 | 3830.3567 | 7132545.5219 | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 483659.141 | 265.71 | 1017764.0798 |  | 0 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453.7675 | 1738091.3856 | 23.8825 | 91478.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.11 | 7132545.5219 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E3 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 |  |  |  |  | M2 | 1862.12 | 3830.3567 | 7132583.8255 | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 431.88 | 1654254.4533 |  | 0 | 410.83 | 1573625.4447 | 541.75 | 2075095.7443 |  | 0 |  | 0 | 453.777 | 1738127.774 | 23.883 | 91480.4092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1862.12 | 7132583.8255 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa E4 de 42 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 |  |  |  |  | M2 | 928.37 | 3830.3567 | 3555988.2532 | 928.37 | 3555988.2532 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 452.45 | 1733044.8907 | 23.81 | 91200.7931 |  | 0 | 429.5045 | 1645155.4409 | 22.6055 | 86587.1285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 928.37 | 3555988.2532 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa PB de 41 cms de espesor y losa sólida área alberca (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2 y f'c= 250 kg/cm2 en losa sólida para alberca, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 |  |  |  |  | M2 | 1144.35 | 3830.3567 | 4383268.6941 | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1915178.3519 | 587.1 | 2248802.4209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.25 | 219287.9213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1144.35 | 4383268.6941 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N2 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 |  |  |  |  | M2 | 929.35 | 3830.3567 | 3559742.0028 | 929.35 | 3559742.0028 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 839.88 | 3217039.9885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.47 | 342702.0143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 929.35 | 3559742.0028 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de losa N3 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N4 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N5 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N6 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N7 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.22 | 3134074.4623 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.22 | 3134074.4623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.22 | 3134074.4623 | 95% | 43.06 | 164935.1597
|  | Construcción de losa N8 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 818.216 | 3134059.1408 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 818.216 | 3134059.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 818.216 | 3134059.1408 | 95% | 43.064 | 164950.4811
|  | Construcción de losa N9 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 861.28 | 3299009.6219
|  | Construcción de losa N10 de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, casetón de fibra de vidrio de 100x100x35 y 100x50x35 cms. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 |  |  |  |  | M2 | 861.28 | 3830.3567 | 3299009.6219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 861.28 | 3299009.6219
|  | Construcción de losa Azotea de 41 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 |  |  |  |  | M2 | 872.92 | 3830.3567 | 3343594.974 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.92 | 3343594.974
|  | Construcción de losa sobre paso de 25 cms de espesor (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: cimbra aparente, aditivo acelerante a 72 horas, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 |  |  |  |  | M2 | 77.44 | 3830.3567 | 296622.8231 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.44 | 296622.8231
|  | TORRE GRÚA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [45 empty] | 0
|  | Cimentación, pie de empotramiento, flete y montaje inicial, desmontaje, arriostramientos, conexión electrica, montajes adicionales de Torre Grua hasta altura final. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 2047891.85 | 2047891.85 | 0.89062 | 1823899.5262 | 89.06% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8138 | 1666571.5762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.076824 | 157327.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.89062 | 1823899.5262 | 89.06% | 0.10938 | 223992.3238
|  | Renta de Torre Grua para elevacion de materiales. Incluye: equipo, herramienta, operación, accesorios, consumos, mantenimiento. | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 |  |  |  |  | MES | 12 | 194433.34 | 2333200.08 | 7 | 1361033.382 | 58.33% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 233320.008 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | -155546.67 | 1 | 194433.34 |  | 0 | 1 | 194433.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.72 | 139992.0048 | 6% | 7.72 | 1501025.3848 | 64.33% | 4.28 | 832174.6952
|  | Cierre de huecos por paso de torre grúa | LOTE | 1 | 87000 | 87000 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 87000
|  | Laboratorio de control de calidad | MES | 12 | 58000 | 696000 |  |  |  |  | MES | 12 | 58000 | 696000 | 10 | 580000 | 83.33% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 | 1 | 58000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58000 | 8.333% | 11 | 638000 | 91.67% | 1 | 58000
|  | Acondicionamiento con balasto | M3 | 100 | 812 | 81200 |  |  |  |  | M3 | 100 | 812 | 81200 | 77 | 62524 | 77% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 28420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 11368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 22736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 77 | 62524 | 77% | 23 | 18676
|  | Montaje elevador sencillo | LOTE | 1 | 139200 | 139200 |  |  |  |  | LOTE | 1 | 139200 | 139200 | 0.7 | 97440 | 70% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 97440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.7 | 97440 | 70% | 0.3 | 41760
|  | Renta elevador sencillo por 4 meses | MES | 4 | 116000 | 464000 |  |  |  |  | MES | 4 | 116000 | 464000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 464000
|  | Concreto excedente muro contención | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 |  |  |  |  | M3 | 80 | 3259.5 | 260760 | 80 | 260760 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 | 40 | 130380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 80 | 260760 | 100% | 0 | 0
5.2.4.6 |  | NUCLEO DE ELEVADORES |  |  |  | 7008193.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7008193.31 |  | 5317045.846 | 75.87% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425872.9464 |  | 283915.2976 |  | 477523.7605 |  | 451838.457 |  | 545846.9015 |  | 585513.177 |  | 424422.551 |  | 0 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 424422.551 |  | 201042.261 |  | 223380.29 |  | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 424422.551 | 6.056% |  | 5741468.397 | 81.93% |  | 1266724.913
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Cimentación a E2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 747145.52 | 747145.52 | 1 | 747145.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.57 | 425872.9464 | 0.38 | 283915.2976 |  | 0 | 0.05 | 37357.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 747145.52 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E2 a E3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 |  |  |  |  | PZA | 1 | 502656.59 | 502656.59 | 1 | 502656.59 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 477523.7605 | 0.05 | 25132.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 502656.59 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E3 a E4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente cara visible y cimbra común cara interior, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 |  |  |  |  | PZA | 1 | 409840.37 | 409840.37 | 1 | 409840.37 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 389348.3515 | 0.05 | 20492.0185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 409840.37 | 100% | 0 | 0
|  | Construcción de muro elevador MC1 de E4 a PB (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 |  |  |  |  | PZA | 1 | 553005.14 | 553005.14 | 0.95 | 525354.883 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 525354.883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 525354.883 | 95% | 0.05 | 27650.257
|  | Construcción de muro elevador MC1 de PB a N2 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 |  |  |  |  | PZA | 1 | 616329.66 | 616329.66 | 0.95 | 585513.177 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 585513.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 585513.177 | 95% | 0.05 | 30816.483
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N2 a N3 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N3 a N4 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N4 a N5 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N5 a N6 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N6 a N7 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.45 | 201042.261 | 0.5 | 223380.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N7 a N8 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 3500 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0.95 | 424422.551 | 95% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N8 a N9 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.95 | 424422.551 | 95% | 0.05 | 22338.029
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N9 a N10 (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 446760.58
|  | Construcción de muro elevador MC1 de N10 a Azotea (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 |  |  |  |  | PZA | 1 | 446760.58 | 446760.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 446760.58
|  | Construcción de muro elevador MC1 de Azotea A SP (según diseño estructural), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 350 kg/cm2. Incluye: control de temperatura a 32°C, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 |  |  |  |  | PZA | 1 | 158370.81 | 158370.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 158370.81
5.2.5 |  | ALBAÑELERÍAS |  |  |  | 4644906.968 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 6498599.888 |  | 5304122.197 | 114.2% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 1016789.2727 |  | 0 |  | 802145.2684 |  | 746711.548 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 92364.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 117267.255 | 2.525% |  | 5421389.452 | 116.7% |  | 1077210.436
5.2.5.9 |  | FIRMES |  |  |  | 2295735.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2295735.94 |  | 2180946.65 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 800595.7777 |  | 0 |  | 676158.6529 |  | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 92364.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2180946.65 | 95% |  | 114789.29
|  | Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 |  |  |  |  | M2 | 1841.76 | 1246.4903 | 2295735.94 | 1749.67 | 2180946.65 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 642.28 | 800595.7777 |  | 0 | 542.45 | 676158.6529 | 490.84 | 611827.2895 |  | 0 |  | 0 | 74.1 | 92364.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1749.67 | 2180946.65 | 95% | 92.09 | 114789.29
5.2.5.16 |  | CISTERNA |  |  |  | 560539.408 |  |  |  | 1853692.92 |  |  |  | 2414232.328 |  | 2414232.328 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560539.408 |  | 0 |  | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 727400.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2414232.328 | 430.7% |  | 0
|  | Cisterna de 3.50x5.50 m y 2.65 m de profundidad, armado según plano de concurso, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra aparente común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. | PZA | 1 | 493939.07 | 493939.07 | PZA | 1 | 1126292.32 | 1126292.32 | PZA | 1 | 1620231.39 | 1620231.39 | 1 | 1620231.39 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 493939.07 |  | 0 | 1 | 1126292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1620231.39 | 100% | 0 | 0
|  | Cisterna de 4.25m x 3.20 m y 3 m de profundidad, armado según plano, incluye excavación, relleno, concreto f'c= 250 kg/cm2, cimbra común en muros y losa, impermeabilizante Kryton y banda hidroexpansiva. |  |  |  |  | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | PZA | 1 | 727400.6 | 727400.6 | 1 | 727400.6 | 100% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 1 | 727400.6 | [24 empty] | 0% | 1 | 727400.6 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización interior en muros y piso de cisterna a base de xypex dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 |  |  |  |  | m2 | 35.2 | 855.01 | 30096.352 | 35.2 | 30096.352 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.2 | 30096.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 35.2 | 30096.352 | 100% | 0 | 0
|  | Impermeabilización exterior en muros a base de Vaportite dos manos, Incluye: sellado de moños de cimbras, grietas, limpieza durante y al final de los trabajos. | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 |  |  |  |  | m2 | 39.6 | 519.76 | 20582.496 | 39.6 | 20582.496 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.6 | 20582.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 39.6 | 20582.496 | 100% | 0 | 0
|  | Entrada Hombre de 60x60 según detalle, Incluye: Marco y contramarco Materiales, mano de obra, equipo,herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 |  |  |  |  | PZA | 1 | 15365.97 | 15365.97 | 1 | 15365.97 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15365.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 15365.97 | 100% | 0 | 0
|  | Escalones de redondo liso 19 mm de 1.20 m de desarrollo 30 cms, Incluye: Materiales, desperdicios, mano de obra,, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos. | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 |  |  |  |  | PZA | 1 | 555.52 | 555.52 | 1 | 555.52 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 555.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 555.52 | 100% | 0 | 0
5.2.5.19 |  | ESCALERAS |  |  |  | 1788631.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1788631.62 |  | 708943.219 | 39.64% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108096.7475 |  | 216193.495 |  | 0 |  | 125986.6155 |  | 134884.2585 |  | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 117267.255 | 6.556% |  | 826210.474 | 46.19% |  | 962421.146
|  | Construcción de Escaleras de E1 a E2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E2 a E3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E3 a E4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 |  |  |  |  | PZA | 1 | 113786.05 | 113786.05 | 0.95 | 108096.7475 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 108096.7475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 108096.7475 | 95% | 0.05 | 5689.3025
|  | Construcción de Escaleras de E4 a PB (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 |  |  |  |  | PZA | 1 | 132617.49 | 132617.49 | 0.95 | 125986.6155 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 125986.6155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 125986.6155 | 95% | 0.05 | 6630.8745
|  | Construcción de Escaleras de PB a N2 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 |  |  |  |  | PZA | 1 | 141983.43 | 141983.43 | 0.95 | 134884.2585 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 134884.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 134884.2585 | 95% | 0.05 | 7099.1715
|  | Construcción de Escaleras de N2 a N3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0.95 | 123782.1025 | 95% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 123782.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.95 | 123782.1025 | 95% | 0.05 | 6514.8475
|  | Construcción de Escaleras de N3 a N4 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 117267.255 | 90% | 0.9 | 117267.255 | 90% | 0.1 | 13029.695
|  | Construcción de Escaleras de N4 a N5 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N5 a N6 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | ESTIMADO | 2047427.0586 | ESTIMADO | 2817629.5579 | ESTIMADO | 5150092.5729 | ESTIMADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N6 a N7 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | AMORT. 15% | 307114.0588 | AMORT. 15% | 422644.4337 | AMORT. 15% | 772513.8859 | AMORT. 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N7 a N8 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | RET. 5% F.G. | 102371.3529 | RET. 5% F.G. | 140881.4779 | RET. 5% F.G. | 257504.6286 | RET. 5% F.G. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N8 a N9 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N9 a N10 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | SUB-TOTAL | 1637941.6469 | SUB-TOTAL | 2254103.6464 | SUB-TOTAL | 4120074.0583 | SUB-TOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
|  | Construcción de Escaleras de N10 a Azotea (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 |  |  |  |  | PZA | 1 | 130296.95 | 130296.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130296.95
[20 empty] | TOTAL | 1637941.6469 | TOTAL | 2254103.6464 | TOTAL | 4120074.0583 | TOTAL
|  |  |  | IMPORTE |  | 102344133.4819 |  | IMPORTE |  | 1853692.92 |  | IMPORTE |  | 104197826.4019 | ESTIMADO | #REF! | #REF! | ESTIMADO | 4082385.9238 | [7 empty] | #REF! | ESTIMADO | 3124478.7631 | ESTIMADO | 1970305.6471 | ESTIMADO | 7880556.6885 | ESTIMADO | 3325277.741 | ESTIMADO | 4611613.6304 | ESTIMADO | 1259936.7562 | ESTIMADO | 4798571.242 | ESTIMADO | 2918704.4006 | ESTIMADO | 3710567.4067 | ESTIMADO | 3570457.6439 | ESTIMADO | 4323980.212 | ESTIMADO | 4713769.8769 | ESTIMADO | 3888308.6964 | ESTIMADO | 1416746.1407 | ESTIMADO | 5360829.1508 | ESTIMADO | 3661407.977 | ESTIMADO | 4146808.703 | ESTIMADO | 5896434.8451 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 0 | ESTIMADO | 1547841.5827 | 1.485% |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL ANTICIPO |  | 15351620.0223 |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  |  |  | AMORTIZAICIÓND DEL A. |  | 15460730.1123 | AMORT. 15% | #REF! |  | AMORT. 15% | 612357.8886 | [7 empty] | #REF! | AMORT. 15% | 468671.8145 | AMORT. 15% | 295545.8471 | AMORT. 15% | 1182083.5033 | AMORT. 15% | 498791.6612 | AMORT. 15% | 522798.1966 | AMORT. 15% | 188990.5134 | AMORT. 15% | 719785.6863 | AMORT. 15% | 437805.6601 | AMORT. 15% | 447475.021 | AMORT. 15% | 535568.6466 | AMORT. 15% | 648597.0318 | AMORT. 15% | 707065.4815 | AMORT. 15% | 583246.3045 | AMORT. 15% | 212511.9211 | AMORT. 15% | 804124.3726 | AMORT. 15% | 549211.1965 | AMORT. 15% | 622021.3055 | AMORT. 15% | 884465.2268 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 0 | AMORT. 15% | 232176.2374
|  |  |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. GARANTÍA |  | 5117206.6741 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 92684.646 |  | RETENCIÓN DE 5% DE F. G. |  | 5209891.3201 | RET. 5% F.G. | #REF! |  | RET. 5% F.G. | 204119.2962 | [7 empty] | #REF! | RET. 5% F.G. | 156223.9382 | RET. 5% F.G. | 98515.2824 | RET. 5% F.G. | 394027.8344 | RET. 5% F.G. | 166263.8871 | RET. 5% F.G. | 230580.6815 | RET. 5% F.G. | 62996.8378 | RET. 5% F.G. | 239928.5621 | RET. 5% F.G. | 145935.22 | RET. 5% F.G. | 185528.3703 | RET. 5% F.G. | 178522.8822 | RET. 5% F.G. | 216199.0106 | RET. 5% F.G. | 235688.4938 | RET. 5% F.G. | 194415.4348 | RET. 5% F.G. | 70837.307 | RET. 5% F.G. | 268041.4575 | RET. 5% F.G. | 183070.3988 | RET. 5% F.G. | 207340.4352 | RET. 5% F.G. | 294821.7423 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 0 | RET. 5% F.G. | 77392.0791
|  |  |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 |  | CARGOS |  | 0 | CARGOS | 0 |  | CARGOS | 0 | [7 empty] | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS | 0 | CARGOS
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 81875306.7855 |  | SUB-TOTAL |  | 1761008.274 |  | SUB-TOTAL |  | 83527204.9695 | SUB-TOTAL | #REF! |  | SUB-TOTAL | 3265908.739 | [7 empty] | #REF! | SUB-TOTAL | 2499583.0105 | SUB-TOTAL | 1576244.5177 | SUB-TOTAL | 6304445.3508 | SUB-TOTAL | 2660222.1928 | SUB-TOTAL | 3858234.7523 | SUB-TOTAL | 1007949.405 | SUB-TOTAL | 3838856.9936 | SUB-TOTAL | 2334963.5205 | SUB-TOTAL | 3077564.0153 | SUB-TOTAL | 2856366.1151 | SUB-TOTAL | 3459184.1696 | SUB-TOTAL | 3771015.9015 | SUB-TOTAL | 3110646.9571 | SUB-TOTAL | 1133396.9126 | SUB-TOTAL | 4288663.3206 | SUB-TOTAL | 2929126.3816 | SUB-TOTAL | 3317446.9624 | SUB-TOTAL | 4717147.8761 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 1238273.2661
|  |  |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 |  | IVA 0% HABITACIONAL |  | 0 | IVA |  |  | IVA | [9 empty] | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA |  | IVA
|  |  |  | TOTAL A FACTURAR |  | 81875306.7855 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 1761008.274 |  | TOTAL A FACTURAR |  | 83527204.9695 | TOTAL | #REF! |  | TOTAL | 3265908.739 | [7 empty] | #REF! | TOTAL | 2499583.0105 | TOTAL | 1576244.5177 | TOTAL | 6304445.3508 | TOTAL | 2660222.1928 | TOTAL | 3858234.7523 | TOTAL | 1007949.405 | TOTAL | 3838856.9936 | TOTAL | 2334963.5205 | TOTAL | 3077564.0153 | TOTAL | 2856366.1151 | TOTAL | 3459184.1696 | TOTAL | 3771015.9015 | TOTAL | 3110646.9571 | TOTAL | 1133396.9126 | TOTAL | 4288663.3206 | TOTAL | 2929126.3816 | TOTAL | 3317446.9624 | TOTAL | 4717147.8761 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 1238273.2661
2451259.2303
0.72
Note on H6: CONSECUTIVO GENERAL DEL CONTRATO, (YA SE ESTIMACIÓN NORMAL, ADITIVA O EXTRA)
Note on H7: No. DE ESTIMACIÓN NORMAL 01, 02, 03, ETC. ADITIVA 01, 02, 03, ETC. EXTRA 01, 02, 03, ETC.
Note on H8: ADITIVA: VOLUMEN ADICIONAL DE CONCEPTOS CONTRATADOS. EXTRA: CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO
Note on BX8: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on BX9: INDICAR FECHA ENTREGA ESTIMACIÓN A COORDINADOR PROYECTO
Note on I62: GRUPO DAGS:

## MURO REPARADO (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL PLANTA BAJA MURO CORE REPARACIONES
MURO CORE SW-1 EJE F-H /4-5

## MURO REPARADO (2) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 2 MURO CORE REPARACIONES
MURO CORE SW-1 EJE F-H /4-5

## MURO REPARADO (3) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 22 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 22 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO NIVEL 3 MURO CORE REPARACIONES
MURO CORE SW-1 EJE F-H /4-5

## 5.2.5.9 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 20 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 20 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  |  |  | CANTIDAD |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.9 | Firme de 12 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 66/66, incluye barrera de vapor bajo firme, concreto f'c= 250 kg/cm2, acabado pulido, juntas de colado, juntas de contracción, junta de expansión, forjado de diamantes | [7 empty] | M2
|  |  |  | FIRME EJE 4-6 / A-C |  |  | EJECUTADOS | 516.27
[7 empty] | ESTIMACIÒN AL 95 % | 490.84 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 490.84
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO

## FIRME GENERADOR (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## FIRME CROQUIS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## FIRME FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
FIRME EJE A-C /4-6

## 5.2.4.6. (5) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 20 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 20 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | DETALLADOS DE ESCALERA NIVEL CIM-E2 PARA ESTIMAR EL 5% RETENIDO EN DIFERENTES LOSAS | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | CM | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA CM-E2

## ESCALERAS FOTOS (5) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO ESCALERAS CIM
ESCALERA DE CIM- E2

## 5.2.4.6. (6) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  |  | CONSECUTIVO: | 20 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  |  | NO.ESTIMACION: | 20 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  |  | GENERADOR NUMÉRICO
0
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | DETALLADOS DE ESCALERA NIVEL E2-E3 PARA ESTIMAR EL 5% RETENIDO EN DIFERENTES LOSAS | [7 empty] | PZ
[5 empty] | NIVEL | E2 | ESTIMACION 5% | 0.05 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[7 empty] | GRAN TOTAL | 0.05
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA E2-E3

## MURO FOTOS (6) (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 20 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 20 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO ESCALERAS E2-E3
ESCALERA DE E2-E3

## 5.2.5.19 (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT |  | CONSECUTIVO: | 21 |  |  | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. |  | NO.ESTIMACION: | 21 |  |  | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. |  | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL |  |  | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  | TIPO DE MONEDA: | MN |  |  | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
| CONCEPTO |  | GENERADOR NUMÉRICO
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | TOTAL |  | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 5.2.5.19 | Construcción de Escaleras de N2 a N3 (según plano de concurso), armadas con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: ángulo de 3/4" en naríz de huellas, cimbra aparente, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor. | [6 empty] | PZ
[6 empty] | ESTIMACION AL 95 % | 0.95 |  |  | ESTIMACION ACTUAL
FOTOGRAFIAS
[6 empty] | GRAN TOTAL | 0.95
CROQUIS
ESTIMACION ACTUAL
CONCEPTO ESTIMADO
ESCALERA N2-N3

## Escalera generador (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 21 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 21 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
GENERADOR NUMÉRICO

## Escalera croquis (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 21 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 21 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
CROQUIS
CONCEPTO ESTIMADO
ESTIMACION ACTUAL

## Escalera FOTOS (hidden)
GENERADOR DE ESTIMACIÓN
| PROYECTO: | SUMMYT | CONSECUTIVO: | 21 | NO.CONTRATO:
| UBICACIÓN: | Av. Paseo de los leones 2529, Col. Cumbres 3er Sector, en el Municipio de Mty. | NO.ESTIMACION: | 21 | No.LICITACIÓN:
| CONTRATISTA: | GRUPO DAGS S.A. DE C.V. | TIPO DE ESTIMACION: | NORMAL | FECHA ESTIMACION: | 2025-10-28
| ESPECIALIDAD: | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | TIPO DE MONEDA: | MN | PERIODO DEL: | 14-28 DE OCT 2025
REPORTE FOTOGRAFICO
ESCALERA N2 A N3 EJE F-H /4-5